## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год ____________
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-14 от 06.04.2017 года департамента энергетики Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2016 | факт года 2017 | факт года 2016 | факт года 2017 | факт года 2016 | факт года 2017 | факт года 2016 | факт года 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации:2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | Г |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21.5666 | 0 | 0 | 0 | 9.7646 | 0 | 10.1618 | 0 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1. | Новое строительство | [8 empty] | 21.5666 | 0 | 0 | 0 | 9.7646 | 0 | 10.1618 | 0 | 1.6403 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.40522 |  |  |  | 0.40522
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка | [8 empty] | 0.59542 | 0.68637 |  |  | 0.59542
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ | [8 empty] | 0.59242 | 0.29916 |  |  | 0.59242
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.37705 | 0.21724 |  |  | 0.37705
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.44394 | 0.46224 |  |  | 0.44394
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.45526 | 0.51994 |  |  | 0.45526
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" | [8 empty] | 0.32596 | 0.21236 |  |  |  |  | 0.32596
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка | [8 empty] | 0.75069 | 0.90332 |  |  | 0.75069
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.46293 | 0.61863 |  |  | 0.46293
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.42494 | 0.4643 |  |  | 0.42494
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.5605 | 0.82326 |  |  | 0.5605
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ | [8 empty] | 0.41646 | [5 empty] | 0.41646
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.59542 | [5 empty] | 0.59542
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.42179 | [5 empty] | 0.42179
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.33716 | [5 empty] | 0.33716
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.39895 | [5 empty] | 0.39895
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.40986 | [5 empty] | 0.40986
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.3535 | [5 empty] | 0.3535
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.22786 | [5 empty] | 0.22786
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка | [8 empty] | 0.81689 |  |  |  | 0.81689
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.48578 |  |  |  | 0.48578
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | [8 empty] | 0.45401 |  |  |  | 0.45401
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 | [8 empty] | 0.40111 | [5 empty] | 0.40111
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.54025 | [5 empty] | 0.54025
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.17503 | [5 empty] | 0.17503
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.11478 | [5 empty] | 0.11478
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.19338 | [5 empty] | 0.19338
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.31993 | [5 empty] | 0.31993
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.12604 | [5 empty] | 0.12604
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " | [8 empty] | 0.50578 | 0.5233 |  |  |  |  | 0.50578
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.59542 | 0.71136 |  |  | 0.59542
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.57372 | [5 empty] | 0.57372
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" | [8 empty] | 0.032 | [5 empty] | 0.032
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" | [8 empty] | 0.34846 |  |  |  | 0.34846
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.22659 |  |  |  | 0.22659
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" | [8 empty] | 0.28984 | 0.33468 |  |  | 0.28984
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.5959 | 0.7158 |  |  | 0.5959
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.8833 |  |  |  | 0.8833
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района | [8 empty] | 2.9422 | [5 empty] | 2.9422
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный | [8 empty] | 0.54006 | [7 empty] | 0.54006
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район | [8 empty] | 1.1002 | [7 empty] | 1.1002

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Всего по инвестиционной программе | 21.567 | 0 | 0 | 21.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Новое строительство | 21.5666 |  |  | 21.5666 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское | 0.40522 |  |  | 0.40522
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка | 0.59542 |  |  | 0.59542
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ | 0.59242 |  |  | 0.59242
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | 0.37705 |  |  | 0.37705
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | 0.44394 |  |  | 0.44394
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | 0.45526 |  |  | 0.45526
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" | 0.32596 |  |  | 0.32596
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка | 0.75069 |  |  | 0.75069
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | 0.46293 |  |  | 0.46293
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | 0.42494 |  |  | 0.42494
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | 0.5605 |  |  | 0.5605
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ | 0.41646 |  |  | 0.41646
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское | 0.59542 |  |  | 0.59542
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | 0.42179 |  |  | 0.42179
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | 0.33716 |  |  | 0.33716
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | 0.39895 |  |  | 0.39895
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское | 0.40986 |  |  | 0.40986
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское | 0.3535 |  |  | 0.3535
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское | 0.22786 |  |  | 0.22786
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка | 0.81689 |  |  | 0.81689
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | 0.48578 |  |  | 0.48578
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | 0.45401 |  |  | 0.45401
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 | 0.40111 |  |  | 0.40111
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | 0.75062 |  |  | 0.75062
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.54025 |  |  | 0.54025
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.17503 |  |  | 0.17503
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.11478 |  |  | 0.11478
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.19338 |  |  | 0.19338
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.31993 |  |  | 0.31993
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | 0.12604 |  |  | 0.12604
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " | 0.50578 |  |  | 0.50578
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | 0.59542 |  |  | 0.59542
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | 0.57372 |  |  | 0.57372
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" | 0.032 |  |  | 0.032
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" | 0.34846 |  |  | 0.34846
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское | 0.22659 |  |  | 0.22659
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" | 0.28984 |  |  | 0.28984
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | 0.5959 |  |  | 0.5959
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | 0.8833 |  |  | 0.8833
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района | 2.9422 |  |  | 2.9422
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный | 0.54006 |  |  | 0.54006
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район | 1.1002 |  |  | 1.1002

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Всего по инвестиционной программе | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 18.2768 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2751 |  | 0 |  | 8.6117 |  | 0 |  | 1.3901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -
1. | Новое строительство | [7 empty] | 18.2768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.2751 |  | 0 |  | 8.6117 |  | 0 |  | 1.3901 |  | 0 |  | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.34341 | [7 empty] | 0.34341 |  |  |  | 0
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка | [7 empty] | 0.5046 | [7 empty] | 0.5046 |  |  |  | 0
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ | [7 empty] | 0.50205 | [7 empty] | 0.50205 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.31953 | [7 empty] | 0.31953 |  |  |  | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.37622 | [7 empty] | 0.37622 |  |  |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.38582 | [7 empty] | 0.38582 |  |  |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" | [7 empty] | 0.27624 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.27624
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка | [7 empty] | 0.63618 | [7 empty] | 0.63618 |  |  |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.39232 | [7 empty] | 0.39232 |  |  |  | 0
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.36012 | [7 empty] | 0.36012 |  |  |  | 0
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.475 | [7 empty] | 0.475 |  |  |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ | [7 empty] | 0.35293 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.35293
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.5046 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.5046
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.35745 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.35745
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.28573 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.28573
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.33809 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.33809
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.34734 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.34734
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.29958 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.29958
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.19305 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.1931
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка | [7 empty] | 0.69228 | [7 empty] | 0.69228 |  |  |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.41168 | [7 empty] | 0.41168 |  |  |  | 0
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка | [7 empty] | 0.38476 | [7 empty] | 0.38476 |  |  |  | 0
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 | [7 empty] | 0.33993 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.33993
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.63612 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.63612
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.45784 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.45784
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.14833 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.14833
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.097268 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.097268
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.16388 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.16388
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.27113 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.27113
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.10681 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.10681
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " | [7 empty] | 0.42862 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.42862
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.5046 | [7 empty] | 0.5046 |  |  |  | 0
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.4862 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.48621
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" | [7 empty] | 0.027119 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.027119
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" | [7 empty] | 0.29531 | [7 empty] | 0.29531 |  |  |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.19202 | [7 empty] | 0.19202 |  |  |  | 0
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" | [7 empty] | 0.24563 | [7 empty] | 0.24563 |  |  |  | 0
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.505 | [7 empty] | 0.505 |  |  |  | 0
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.74856 | [7 empty] | 0.74856 |  |  |  | 0
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района | [7 empty] | 2.4934 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2.4934
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный | [7 empty] | 0.45768 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45768
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район | [7 empty] | 0.93239 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.93239

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Новое строительство |  | 21.5666 | 0 | 4.3499 | 17.1134 | 0.10325 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское |  | 0.40522 |  | 0.098251 | 0.30697
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка |  | 0.59542 |  | 0.055221 | 0.52758 | 0.012623
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ |  | 0.59242 |  | 0.098708 | 0.49371
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  | 0.37705 |  | 0.060726 | 0.31632
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  | 0.44394 |  | 0.11192 | 0.33202
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  | 0.45526 |  | 0.10167 | 0.3536
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" |  | 0.32596 |  | 0.056901 | 0.26906
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка |  | 0.75069 |  | 0.41675 | 0.32131 | 0.012623
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0.46293 |  | 0.089127 | 0.37381
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0.42494 |  | 0.098089 | 0.32685
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0.5605 |  | 0.1256 | 0.4349
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ |  | 0.41646 |  | 0.074456 | 0.342
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское |  | 0.59542 |  | 0.054844 | 0.52758 | 0.013
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0.42179 |  | 0.091907 | 0.32988
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0.33716 |  | 0.073488 | 0.26367
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0.39895 |  | 0.090373 | 0.30857
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0.40986 |  | 0.090527 | 0.31933
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0.3535 |  | 0.079823 | 0.27368
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0.2278 |  | 0.052606 | 0.1752
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка |  | 0.81689 |  | 0.059187 | 0.7447 | 0.013
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  | 0.48578 |  | 0.11229 | 0.37349
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  | 0.45401 |  | 0.08907 | 0.36494
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 |  | 0.40111 |  | 0.067923 | 0.33319
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.75062 |  | 0.057818 | 0.6798 | 0.013
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.54025 |  | 0.089502 | 0.45075
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.17503 |  | 0.042785 | 0.13225
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.11478 |  | 0.029775 | 0.085001
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.19338 |  | 0.052681 | 0.1407
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.31993 |  | 0.069022 | 0.25091
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0.12604 |  | 0.027857 | 0.098182
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " |  | 0.50578 |  | 0.085165 | 0.42061
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  | 0.59542 |  | 0.054844 | 0.52758 | 0.013
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  | 0.57372 |  | 0.12791 | 0.44581
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" |  | 0.032 |  | 0.032 | 0
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" |  | 0.34846 |  | 0.068094 | 0.28037
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское |  | 0.22659 |  | 0.051941 | 0.17464
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" |  | 0.28984 |  | 0.046462 | 0.24338
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  | 0.5959 |  | 0.055319 | 0.52758 | 0.013
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  | 0.8833 |  | 0.20618 | 0.67712
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района |  | 2.9422 |  | 0.63612 | 2.3061
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный |  | 0.54006 |  | 0.053758 | 0.4733 | 0.013
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район |  | 1.1002 |  | 0.3132 | 0.78702

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Новое строительство |  |  | 18.2768 | 2.53 |  | 17.412 | [10 empty] | 8.2751 | 1.78 |  | 6.73 |  |  |  | 8.6116 | 0.65 |  | 9.782 |  |  |  | 1.3901 | 0.1 |  | 0.9
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское |  |  | 0.34341 |  |  | 0.57 | [10 empty] | 0.34341 |  |  | 0.57
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка |  |  | 0.5046 | 0.25 | [12 empty] | 0.5046 | 0.25
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ |  |  | 0.50205 |  |  | 0.57 | [10 empty] | 0.50205 |  |  | 0.57
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  | 0.31953 |  |  | 0.57 | [10 empty] | 0.31953 |  |  | 0.57
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  | 0.37622 |  |  | 0.6 | [10 empty] | 0.37622 |  |  | 0.6
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  | 0.38582 |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.38582 |  |  | 0.5
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" |  |  | 0.27624 |  |  | 0.4 | [17 empty] | 0.27624 |  |  | 0.4
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка |  |  | 0.63618 | 0.4 | [12 empty] | 0.63618 | 0.4
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  |  | 0.39232 |  |  | 0.54 | [10 empty] | 0.39232 |  |  | 0.54
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  |  | 0.36012 |  |  | 0.57 | [10 empty] | 0.36012 |  |  | 0.57
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  |  | 0.475 |  |  | 0.56 | [10 empty] | 0.475 |  |  | 0.56
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ |  |  | 0.35293 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0.35293 |  |  | 0.5
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское |  |  | 0.5046 | 0.25 | [19 empty] | 0.5046 | 0.25
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  |  | 0.35745 |  |  | 0.58 | [17 empty] | 0.35745 |  |  | 0.58
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  |  | 0.28573 |  |  | 0.44 | [17 empty] | 0.28573 |  |  | 0.44
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  |  | 0.33809 |  |  | 0.63 | [17 empty] | 0.33809 |  |  | 0.63
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское |  |  | 0.34734 |  |  | 0.23 | [17 empty] | 0.34734 |  |  | 0.23
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское |  |  | 0.29958 |  |  | 0.36 | [17 empty] | 0.29958 |  |  | 0.36
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское |  |  | 0.19305 |  |  | 0.24 | [17 empty] | 0.19305 |  |  | 0.24
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка |  |  | 0.69228 | 0.63 | [12 empty] | 0.69228 | 0.63
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  |  | 0.41168 |  |  | 0.65 | [10 empty] | 0.41168 |  |  | 0.65
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  |  | 0.38476 |  |  | 0.42 | [10 empty] | 0.38476 |  |  | 0.42
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 |  |  | 0.33993 |  |  | 0.312 | [17 empty] | 0.33993 |  |  | 0.312
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.63612 | 0.4 | [19 empty] | 0.63612 | 0.4
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.45784 |  |  | 0.81 | [17 empty] | 0.45784 |  |  | 0.81
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.14833 |  |  | 0.26 | [17 empty] | 0.14833 |  |  | 0.26
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.097268 |  |  | 0.18 | [17 empty] | 0.097268 |  |  | 0.18
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.16388 |  |  | 0.34 | [17 empty] | 0.16388 |  |  | 0.34
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.27113 |  |  | 0.34 | [17 empty] | 0.27113 |  |  | 0.34
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  |  | 0.10681 |  |  | 0.15 | [17 empty] | 0.10681 |  |  | 0.15
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " |  |  | 0.42862 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0.42862 |  |  | 0.5
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.5046 | 0.25 | [12 empty] | 0.5046 | 0.25
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  | 0.4862 |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0.4862 |  |  | 0.5
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" |  |  | 0.027119 |  |  | 0.01 | [17 empty] | 0.027119 |  |  | 0.01
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" |  |  | 0.29531 |  |  | 0.25 | [10 empty] | 0.29531 |  |  | 0.25
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское |  |  | 0.19202 |  |  | 0.23 | [10 empty] | 0.19202 |  |  | 0.23
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" |  |  | 0.24563 |  |  | 0.25 | [10 empty] | 0.24563 |  |  | 0.25
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.505 | 0.25 | [12 empty] | 0.505 | 0.25
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  |  | 0.74856 |  |  | 0.45 | [10 empty] | 0.74856 |  |  | 0.45
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района |  |  | 2.4934 |  |  | 3 | [17 empty] | 2.4934 |  |  | 3
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный |  |  | 0.45768 | 0.1 | [26 empty] | 0.45768 | 0.1
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район |  |  | 0.93239 |  |  | 0.9 | [24 empty] | 0.93239 |  |  | 0.9

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Новое строительство |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная"
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая "
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская"
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская"
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая"
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | Новое строительство |  | 2.53 |  | 17.812 | [7 empty] | 1.78 |  | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Набережная" от КТП "Луговая" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.57 | [9 empty] | 0
1.2 | Строительство КТП "Линейная" 6/0,4 кВ 250 п.Тавричанка |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф18 п\с "Тавричанка" до КТП "Линейная"-250кВА 6\0,4 кВ |  |  |  | 0.57 | [9 empty] | 0.57
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-1" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  |  | 0.57 | [9 empty] | 0.57
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Линейная-2" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | 0.6
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Советская" от КТП "Линейная" п.Тавричанка |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
1.7 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.18 ф12 п\с "Тавричанка" до КТП "Водопроводная" |  |  |  | 0.8
1.8 | Строительство КТП "Водопроводная" 6/0,4 кВ 400 п.Тавричанка |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-1" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0 |  | 0.54 | [9 empty] | 0.54
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Водопроводная-2" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0 |  | 0.57 | [9 empty] | 0.57
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТП "Водопроводная" п.Тавричанка |  | 0 |  | 0.56 | [9 empty] | 0.56
1.12 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.4 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Анисимива" -250кВА 6\0,4 кВ |  | 0 |  | 0.5
1.13 | Строительство КТП "Анисимова" 6/0,4 кВ 250 с.В-Надеждинское |  | 0.25 |  | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.58
1.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.44
1.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-3" от КТП "Анисимова" с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.63
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-1" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.23
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанская-2" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.36
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Восточная" от КТП-121с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.24
1.20 | Строительство КТП "Ленина" 6/0,4 кВ 630 п.Тавричанка |  | 0.63 |  | 0 | [7 empty] | 0.63
1.21 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-1" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  | 0 |  | 0.65 | [9 empty] | 0.65
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина-2" от КТП "Ленина" п.Тавричанка |  | 0 |  | 0.42 | [9 empty] | 0.42
1.23 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.81 ф7 п\с "Надеждинская" до КТП -5084 |  | 0 |  | 0.312
1.24 | Строительство КТП -5084 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.4 |  | 0
1.25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Весенняя" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.81
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.26
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Грибная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.18
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.34
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-1" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.34
1.30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Спортивная-2" от КТП-5084 с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.15
1.31 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф.6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Полевая " |  | 0 |  | 0.5
1.32 | Строительство КТП "Полевая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Кленовая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.5
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Городская" |  | 0 |  | 0.01
1.35 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф."Городская" от КТП "Городская" |  | 0 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Городская" с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.23 | [9 empty] | 0.23
1.37 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100/6 до ф.6 п/с "Соловей ключ" до КТП "Трактовая" |  | 0 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.38 | Строительство КТП "Трактовая" 6/0,4 кВ 250кВА с.В.Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
1.39 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Трактовая" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  | 0 |  | 0.45 | [9 empty] | 0.45
1.40 | Строительство ВЛ-6кВ п.Западный, Надеждинского района |  | 0 |  | 3
1.41 | Строительство КТП-Быт 6/0,4 кВ 100 кВА п.Западный |  | 0.1 |  | 0
1.42 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-"Быт" п.Западный, Надеждинский район |  | 0 |  | 0.9

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за I квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
ОАО "Хасанкоммунэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2015 - 2019 годы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 5026,313 тыс. рублей с НДС (35 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 2108,251 тыс. рублей с НДС (15 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 2108,251 тыс. рублей с НДС (15 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46