## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год ____________
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-14 от 06.04.2017 года департамента энергетики Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2018, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2017 | факт года 2018 | факт года 2017 | факт года 2018 | факт года 2017 | факт года 2018 | факт года 2017 | факт года 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации:2018год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | Г |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.3447 | 10.3344 | 2.5305 | 0 | 4.1504 | 2.8915 | 13.8789 | 7.4429 | 3.7848 | 0 | 14.01 | 6.436 | 53.6273 | -
1. | Новое строительство | [8 empty] | 24.3444 | 10.3344 | 2.5305 | 0 | 4.1504 | 2.8915 | 13.8789 | 7.4429 | 3.7848 | 0 | 14.01 | 6.436 | 53.6273
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.47757 | 0.18 |  |  | 0.47757 | 0.18 |  | 0 |  |  | 0.29757 | 0 | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.33058 | 0 | 0.33058 | [7 empty] | 0.33058 | 0 | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.4468 | 0 | 0.4468 | [7 empty] | 0.4468 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.75069 | 0 |  |  |  |  | 0.75069 |  |  |  | 0.75069 | 0.75069 | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.32438 | 0 |  |  |  |  | 0.32438 |  |  |  | 0.32438 | 0.32438 | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.30544 | 0 | 0.30544 | [7 empty] | 0.30544 | 0 | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.53944 | 0 |  |  |  |  | 0.53944 |  |  |  | 0.53944 | 0.53944 | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.43299 | 0 |  |  |  |  | 0.43299 |  |  |  | 0.43299 | 0.43299 | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.57271 | 0.098819 |  |  |  |  | 0.57271 | 0.098819 |  |  | 0.47389 | 0.47389 | 17.2546
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.3965 | 0.094918 |  |  |  |  | 0.3965 | 0.094918 |  |  | 0.30158 | 0.30158 | 23.9394
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое | [8 empty] | 0.75069 | 0 |  |  |  |  | 0.75069 |  |  |  | 0.75069 | 0.75069 | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.32937 | 0 |  |  |  |  | 0.32937 |  |  |  | 0.32937 | 0.32937 | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.24292 | 0 |  |  |  |  | 0.24292 |  |  |  | 0.24292 | 0.24292 | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.51647 | 0 |  |  |  |  | 0.51647 |  |  |  | 0.51647 | 0.51647 | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.59542 | 0 |  |  |  |  | 0.59542 |  |  |  | 0.59542 | 0.59542 | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" | [8 empty] | 0.44832 | 0 |  |  |  |  | 0.44832 |  |  |  | 0.44832 | 0.44832 | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.41267 | 0 |  |  |  |  | 0.41267 |  |  |  | 0.41267 | 0.41267 | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.53904 | 0 |  |  |  |  | 0.53904 |  |  |  | 0.53904 | 0.53904 | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.27993 | 0 | [6 empty] | 0.27993 |  | 0.27993 | 0 | 0
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.36774 | 0 |  |  |  |  | 0.36774 |  |  |  | 0.36774 | 0.36774 | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" | [8 empty] | 0.50578 | 2.444 |  |  | 0.506 | 1.215 |  | 1.229 |  |  | -1.9382 | -1.229 | 0
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.59542 | 0.69187 |  |  | 0.59542 | 0.69187 |  |  |  |  | -0.096445 | 0 | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.61641 | 0.43692 |  |  | 0.61641 | 0.22892 |  | 0.208 |  |  | 0.17949 | -0.208 | 0
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.64602 | 0.51272 |  |  | 0.64602 | 0.29972 |  | 0.213 |  |  | 0.1333 | -0.213 | 0
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | [8 empty] | 1.342 | 0 | [6 empty] | 1.342 |  | 1.342 | 0 | 0
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.46095 | 0.12983 |  |  |  |  | 0.46095 | 0.12983 |  |  | 0.33112 | 0.33112 | 28.1651
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.79171 | 0 |  |  |  |  | 0.79171 |  |  |  | 0.79171 | 0.79171 | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.3286 | 0.14201 | [5 empty] | 0.14201 | 0.3286 |  | 0.18659 | -0.14201 | 0
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.49237 | 0.21678 | [5 empty] | 0.21678 | 0.49237 |  | 0.2756 | -0.21678 | 0
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | [8 empty] | 1.342 | 1.7471 | [5 empty] | 1.7471 | 1.342 |  | -0.40512 | -1.7471 | 0
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 1.0603 | 0.61534 |  |  | 1.06 | 0.196 |  | 0.41934 |  |  | 0.44499 | -0.41934 | 0
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.43172 | 0.26332 |  |  |  |  | 0.43172 | 0.26332 |  |  | 0.1684 | 0.1684 | 60.9929
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.24856 | 0.22325 |  |  | 0.249 | 0.08 | 0 | 0.14325 |  |  | 0.025307 | -0.14325 | 0
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаева" | [8 empty] | 0.21496 | 0 | 0.21496 | [7 empty] | 0.21496 | 0 | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.59542 | 0 | 0.59542 | [7 empty] | 0.59542 | 0 | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.26294 | 0 | 0.26294 | [7 empty] | 0.26294 | 0 | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.3744 | 0 | 0.3744 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.3744 | 0 | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район | [8 empty] | 0.75068 | 0.72257 |  |  |  |  | 0.75068 | 0.72257 |  |  | 0.028106 | 0.028106 | 96.2559
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район | [8 empty] | 2.0484 | 1.815 |  |  |  |  | 2.0484 | 1.815 |  |  | 0.23336 | 0.23336 | 88.6074
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | [8 empty] | 0.57134 | 0 |  |  |  |  | 0.57134 |  |  |  | 0.57134 | 0.57134 | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район | [8 empty] | 1.6048 | 0 |  |  |  |  | 1.6048 |  |  |  | 1.6048 | 1.6048 | 0

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | 24.3444 | 0 | 0 | 24.3444 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 10.335 | 0 | 13.8794 | 0 | 0 | 13.8794 | 0 | 7.4429 | 0 | 0 | 7.4429
1. | Новое строительство | 24.3444 |  |  | 24.3444 |  | 10.335 | 0 | 0 | 10.335 |  | 13.8794 | 0 | 0 | 13.8794 |  | 7.4429 |  |  | 7.4429
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | 0.47757 |  |  | 0.47757 |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | 0.33058 |  |  | 0.33058 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | 0.4468 |  |  | 0.4468 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | 0.75069 |  |  | 0.75069 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.75069 |  |  | 0.75069 |  | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.32438 |  |  | 0.32438 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.32438 |  |  | 0.32438 |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.30544 |  |  | 0.30544 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.53944 |  |  | 0.53944 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53944 |  |  | 0.53944 |  | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.43299 |  |  | 0.43299 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.43299 |  |  | 0.43299 |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.57271 |  |  | 0.57271 |  | 0.099 |  |  | 0.099 |  | 0.57271 |  |  | 0.57271 |  | 0.098819 |  |  | 0.098819
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | 0.3965 |  |  | 0.3965 |  | 0.095 |  |  | 0.095 |  | 0.3965 |  |  | 0.3965 |  | 0.094918 |  |  | 0.094918
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое | 0.75069 |  |  | 0.75069 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.75069 |  |  | 0.75069 |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское | 0.32937 |  |  | 0.32937 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.32937 |  |  | 0.32937 |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское | 0.24292 |  |  | 0.24292 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.24292 |  |  | 0.24292 |  | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское | 0.51647 |  |  | 0.51647 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.51647 |  |  | 0.51647 |  | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | 0.59542 |  |  | 0.59542 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.59542 |  |  | 0.59542 |  | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" | 0.44832 |  |  | 0.44832 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.44832 |  |  | 0.44832 |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | 0.41267 |  |  | 0.41267 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.41267 |  |  | 0.41267 |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | 0.53904 |  |  | 0.53904 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53904 |  |  | 0.53904 |  | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | 0.27993 |  |  | 0.27993 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | 0.36774 |  |  | 0.36774 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.36774 |  |  | 0.36774 |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" | 0.50578 |  |  | 0.50578 |  | 2.444 |  |  | 2.444 |  | 0 |  |  |  |  | 1.229 |  |  | 1.229
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | 0.59542 |  |  | 0.59542 |  | 0.692 |  |  | 0.692 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | 0.61641 |  |  | 0.61641 |  | 0.437 |  |  | 0.437 |  | 0 |  |  |  |  | 0.208 |  |  | 0.208
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | 0.64602 |  |  | 0.64602 |  | 0.513 |  |  | 0.513 |  | 0 |  |  |  |  | 0.213 |  |  | 0.213
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | 1.342 |  |  | 1.342 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское | 0.46095 |  |  | 0.46095 |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  | 0.461 |  |  | 0.461 |  | 0.12983 |  |  | 0.12983
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское | 0.79171 |  |  | 0.79171 |  | 0 |  |  |  |  | 0.792 |  |  | 0.792 |  | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское | 0.3286 |  |  | 0.3286 |  | 0.142 |  |  | 0.142 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14201 |  |  | 0.14201
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | 0.49237 |  |  | 0.49237 |  | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21678 |  |  | 0.21678
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | 1.342 |  |  | 1.342 |  | 1.747 |  |  | 1.747 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7471 |  |  | 1.7471
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | 1.0603 |  |  | 1.0603 |  | 0.615 |  |  | 0.615 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41934 |  |  | 0.41934
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | 0.43172 |  |  | 0.43172 |  | 0.263 |  |  | 0.263 |  | 0.432 |  |  | 0.432 |  | 0.26332 |  |  | 0.26332
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | 0.24856 |  |  | 0.24856 |  | 0.223 |  |  | 0.223 |  | 0 |  |  |  |  | 0.14325 |  |  | 0.14325
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаева" | 0.21496 |  |  | 0.21496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | 0.59542 |  |  | 0.59542 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | 0.26294 |  |  | 0.26294 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | 0.3744 |  |  | 0.3744 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район | 0.75068 |  |  | 0.75068 |  | 0.723 |  |  | 0.723 |  | 0.751 |  |  | 0.751 |  | 0.72257 |  |  | 0.72257
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район | 2.0484 |  |  | 2.0484 |  | 1.815 |  |  | 1.815 |  | 2.048 |  |  | 2.048 |  | 1.815 |  |  | 1.815
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | 0.57134 |  |  | 0.57134 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.571 |  |  | 0.571 |  | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район | 1.6048 |  |  | 1.6048 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.605 |  |  | 1.605 |  | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Всего по инвестиционной программе | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.6308 |  | 8.7584 |  | 2.145 |  |  |  | 3.5173 |  | 2.4504 | 0 | 11.7618 |  | 6.308 |  | 3.2075 |  | 0 |  | 11.8724 |  | 11.8724 |  | 57.5469 | -
1. | Новое строительство | [7 empty] | 20.6308 |  | 8.7584 |  | 2.1445 |  |  |  | 3.5173 |  | 2.4504 |  | 11.7618 |  | 6.308 |  | 3.2075 |  | 0 |  | 11.8724 |  | 11.8724 |  | 57.5469
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.40472 |  | 0.15254 | [5 empty] | 0.40472 |  | 0.15254 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.25218 |  | 0.25218 |  | 62.3092
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.28015 |  | 0 |  | 0.28015 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.28015 |  | 0.28015 |  | 100
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.37865 |  | 0 |  | 0.37865 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.37865 |  | 0.37865 |  | 100
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.63618 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.63618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.63618 |  | 0.63618 |  | 100
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.27489 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.27489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.27489 |  | 0.27489 |  | 100
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.25885 |  | 0 |  | 0.25885 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.25885 |  | 0.25885 |  | 100
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.45716 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.45716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45716 |  | 0.45716 |  | 100
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.36694 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.36694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.36694 |  | 0.36694 |  | 100
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.48535 |  | 0.084 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.48535 |  | 0.084 |  | 0 |  |  |  | 0.40135 |  | 0.40135 |  | 82.6928
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.33601 |  | 0.081 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.33601 |  | 0.081 |  | 0 |  |  |  | 0.25501 |  | 0.25501 |  | 75.8938
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое | [7 empty] | 0.63618 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.63618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.63618 |  | 0.63618 |  | 100
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.27913 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.27913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.27913 |  | 0.27913 |  | 100
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.20587 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.20587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.20587 |  | 0.20587 |  | 100
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.43769 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.43769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.43769 |  | 0.43769 |  | 100
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.5046 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5046 |  | 0.5046 |  | 100
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" | [7 empty] | 0.37993 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.37993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.37993 |  | 0.37993 |  | 100
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.34972 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.34972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.34972 |  | 0.34972 |  | 100
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.45681 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.45681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.45681 |  | 0.45681 |  | 100
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.23723 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.23723 |  |  |  | 0.23723 |  | 0.23723 |  | 100
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.31164 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.31164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.31164 |  | 0.31164 |  | 100
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" | [7 empty] | 0.42862 |  | 2.0717 |  | 0 |  |  |  | 0.42881 |  | 1.0297 |  | 0 |  | 1.042 |  | 0 |  |  |  | -1.643 |  | -1.643 |  | -383.3275
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.5046 |  | 0.58633 |  | 0 |  |  |  | 0.5046 |  | 0.58633 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -0.081733 |  | -0.081733 |  | -16.1977
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.52238 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 0.52238 |  | 0.194 |  | 0 |  | 0.176 |  | 0 |  |  |  | 0.15238 |  | 0.15238 |  | 29.1709
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.54747 |  | 0.434 |  | 0 |  |  |  | 0.54747 |  | 0.254 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 0.11347 |  | 0.11347 |  | 20.7269
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | [7 empty] | 1.1372 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1372 |  |  |  | 1.1372 |  | 1.1372 |  | 100
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.39063 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.39063 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 0.28063 |  | 0.28063 |  | 71.8405
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.67094 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.67094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.67094 |  | 0.67094 |  | 100
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.27847 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.27847 |  |  |  | 0.15847 |  | 0.15847 |  | 56.908
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.41726 |  | 0.184 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.184 |  | 0.41726 |  |  |  | 0.23326 |  | 0.23326 |  | 55.9032
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское | [7 empty] | 1.1372 |  | 1.481 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.481 |  | 1.1372 |  |  |  | -0.34375 |  | -0.34375 |  | -30.2268
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.89859 |  | 0.5211 |  | 0 |  |  |  | 0.89831 |  | 0.1661 |  | 0 |  | 0.355 |  | 0 |  |  |  | 0.37749 |  | 0.37749 |  | 42.0088
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.36586 |  | 0.223 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.36586 |  | 0.223 |  | 0 |  |  |  | 0.14286 |  | 0.14286 |  | 39.0483
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.21064 |  | 0.1888 |  | 0 |  |  |  | 0.21102 |  | 0.067797 |  | 0 |  | 0.121 |  | 0 |  |  |  | 0.021847 |  | 0.021847 |  | 10.3716
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаева" | [7 empty] | 0.18217 |  | 0 |  | 0.18217 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.18217 |  | 0.18217 |  | 100
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.5046 |  | 0 |  | 0.5046 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.5046 |  | 0.5046 |  | 100
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.22283 |  | 0 |  | 0.22283 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.22283 |  | 0.22283 |  | 100
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.31729 |  | 0 |  | 0.31729 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.31729 |  | 0.31729 |  | 100
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район | [7 empty] | 0.63617 |  | 0.613 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.63617 |  | 0.613 |  | 0 |  |  |  | 0.02317 |  | 0.02317 |  | 3.6421
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район | [7 empty] | 1.7359 |  | 1.538 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.7359 |  | 1.538 |  | 0 |  |  |  | 0.1979 |  | 0.1979 |  | 11.4004
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | [7 empty] | 0.48419 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.48419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.48419 |  | 0.48419 |  | 100
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район | [7 empty] | 1.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.36 |  | 1.36 |  | 100

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Новое строительство |  | 24.3444 | 0 | 4.4944 | 19.7438 | 0.1062 | 10.3336 |  | 0.40918 | 9.9243 |  | 14.0109 | 0 | 4.0852 | 9.8194 | 0.1062 | 10.3336 |  | 0.40918 | 9.9243 |  | 10.3335
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  | 0.47757 | 0 | 0.08935 | 0.38822 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.29757 | 0 | 0.08935 | 0.20822 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  | 0.33058 | 0 | 0.072158 | 0.25842 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.33058 | 0 | 0.072158 | 0.25842 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  | 0.4468 | 0 | 0.11168 | 0.33512 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4468 | 0 | 0.11168 | 0.33512 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.75069 | 0 | 0.059209 | 0.67968 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 0.75069 | 0 | 0.059209 | 0.67968 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.32438 | 0 | 0.061235 | 0.26314 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.32438 | 0 | 0.061235 | 0.26314 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.30544 | 0 | 0.067083 | 0.23836 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.30544 | 0 | 0.067083 | 0.23836 | 0 | 0 |  |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.53944 | 0 | 0.11936 | 0.42008 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.53944 | 0 | 0.11936 | 0.42008 | 0 | 0 |  |  | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.43299 | 0 | 0.09905 | 0.33394 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.43299 | 0 | 0.09905 | 0.33394 | 0 | 0 |  |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.57271 | 0 | 0.12195 | 0.45076 | 0 | 0.099 |  |  | 0.099 |  | 0.47371 | 0 | 0.12195 | 0.35176 | 0 | 0.099 |  |  | 0.099
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  | 0.3965 | 0 | 0.097955 | 0.29854 | 0 | 0.095 |  |  | 0.095 |  | 0.3015 | 0 | 0.097955 | 0.20354 | 0 | 0.095 |  |  | 0.095
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое |  | 0.75069 | 0 | 0.059209 | 0.67968 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 0.75069 | 0 | 0.059209 | 0.67968 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  | 0.32937 | 0 | 0.076853 | 0.25252 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.32937 | 0 | 0.076853 | 0.25252 | 0 | 0 |  |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  | 0.24292 | 0 | 0.054122 | 0.1888 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.24292 | 0 | 0.054122 | 0.1888 | 0 | 0 |  |  | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  | 0.51647 | 0 | 0.10701 | 0.40946 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.51647 | 0 | 0.10701 | 0.40946 | 0 | 0 |  |  | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.59542 | 0 | 0.056165 | 0.52746 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 0.59542 | 0 | 0.056165 | 0.52746 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" |  | 0.44832 | 0 | 0.076623 | 0.3717 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.44832 | 0 | 0.076623 | 0.3717 | 0 | 0 |  |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  | 0.41267 | 0 | 0.08227 | 0.3304 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.41267 | 0 | 0.08227 | 0.3304 | 0 | 0 |  |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  | 0.53904 | 0 | 0.12014 | 0.4189 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.53904 | 0 | 0.12014 | 0.4189 | 0 | 0 |  |  | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  | 0.27993 | 0 | 0.061629 | 0.2183 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.27993 | 0 | 0.061629 | 0.2183 | 0 | 0 |  |  | 0
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  | 0.36774 | 0 | 0.07982 | 0.28792 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36774 | 0 | 0.07982 | 0.28792 | 0 | 0 |  |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" |  | 0.50578 | 0 | 0.085697 | 0.42008 | 0 | 2.444 | 0 | 0.224 | 2.22 | 0 | -1.9382 | 0 | -0.1383 | -1.7999 | 0 | 2.444 | 0 | 0.224 | 2.22 | 0
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.59542 | 0 | 0.056165 | 0.52746 | 0.0118 | 0.69187 | 0 | 0.020999 | 0.67087 | 0 | -0.096445 | 0 | 0.035165 | -0.14341 | 0.0118 | 0.69187 | 0 | 0.020999 | 0.67087 | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  | 0.61641 | 0 | 0.13143 | 0.48498 | 0 | 0.43708 |  | 0.059485 | 0.3776 |  | 0.17933 | 0 | 0.071948 | 0.10738 | 0 | 0.43708 |  | 0.059485 | 0.3776
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  | 0.64602 | 0 | 0.13508 | 0.51094 | 0 | 0.51329 |  | 0.055137 | 0.45816 |  | 0.13273 | 0 | 0.079943 | 0.052784 | 0 | 0.51329 |  | 0.055137 | 0.45816
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 1.342 | 0 | 0.10649 | 1.2237 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 1.342 | 0 | 0.10649 | 1.2237 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  | 0.46095 | 0 | 0.096325 | 0.36462 | 0 | 0.1298 |  |  | 0.1298 |  | 0.33115 | 0 | 0.096325 | 0.23482 | 0 | 0.1298 |  |  | 0.1298
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  | 0.79171 | 0 | 0.18519 | 0.60652 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.79171 | 0 | 0.18519 | 0.60652 | 0 | 0 |  |  | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  | 0.3286 | 0 | 0.06782 | 0.26078 | 0 | 0.142 |  |  | 0.142 |  | 0.1866 | 0 | 0.06782 | 0.11878 | 0 | 0.142 |  |  | 0.142
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  | 0.49237 | 0 | 0.10415 | 0.38822 | 0 | 0.217 |  |  | 0.217 |  | 0.27537 | 0 | 0.10415 | 0.17122 | 0 | 0.217 |  |  | 0.217
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 1.342 | 0 | 0.10649 | 1.2237 | 0.0118 | 1.7464 |  | 0.03186 | 1.7145 |  | -0.40445 | 0 | 0.074631 | -0.49088 | 0.0118 | 1.7464 |  | 0.03186 | 1.7145
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  | 1.0603 | 0 | 0.24495 | 0.81538 | 0 | 0.615 |  |  | 0.6149 |  | 0.44543 | 0 | 0.24495 | 0.20048 | 0 | 0.615 |  |  | 0.6149
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  | 0.43172 | 0 | 0.10604 | 0.32568 | 0 | 0.263 |  |  | 0.263 |  | 0.16872 | 0 | 0.10604 | 0.06268 | 0 | 0.263 |  |  | 0.263
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  | 0.24856 | 0 | 0.0574 | 0.19116 | 0 | 0.223 |  |  | 0.223 |  | 0.02556 | 0 | 0.0574 | -0.03184 | 0 | 0.223 |  |  | 0.223
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаква" |  | 0.21496 | 0 | 0.035602 | 0.17936 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.21496 | 0 | 0.035602 | 0.17936 | 0 | 0 |  |  | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.59542 | 0 | 0.056165 | 0.52746 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 0.59542 | 0 | 0.056165 | 0.52746 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  | 0.26294 | 0 | 0.046996 | 0.21594 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.26294 | 0 | 0.046996 | 0.21594 | 0 | 0 |  |  | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  | 0.3744 | 0 | 0.079404 | 0.295 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3744 | 0 | 0.079404 | 0.295 | 0 | 0 |  |  | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район |  | 0.75068 | 0 | 0.059201 | 0.67968 | 0.0118 | 0.72216 |  | 0.0177 | 0.70446 |  | 0.028521 | 0 | 0.041501 | -0.02478 | 0.0118 | 0.72216 |  | 0.0177 | 0.70446
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район |  | 2.0484 | 0 | 0.58516 | 1.4632 | 0 | 1.815 |  |  | 1.815 |  | 0.23336 | 0 | 0.58516 | -0.3518 | 0 | 1.815 |  |  | 1.815
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.57134 | 0 | 0.055684 | 0.50386 | 0.0118 | 0 |  |  | 0 |  | 0.57134 | 0 | 0.055684 | 0.50386 | 0.0118 | 0 |  |  | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 1.6048 | 0 | 0.42008 | 1.1847 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.6048 | 0 | 0.42008 | 1.1847 | 0 | 0 |  |  | 0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Новое строительство |  |  | 20.6311 | 3.71 | 0 | 17.405 | 0 | 0 | 0 | 2.1445 | 0.25 | 0 | 2.04 |  | 0 | 0 | 3.5173 | 0.25 | 0 | 3.517 |  | 0 | 0 | 11.7618 | 1.61 | 0 | 10.709 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 1.6 |  | 1.139
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  | 0.40472 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.40472 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  | 0.28015 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.28015 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  |  | 0.37865 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.37865 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.63618 | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.63618 | 0.4 | [5 empty] | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.27489 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.27489 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.25885 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.25885 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.45716 |  |  | 0.57 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.45716 |  |  | 0.57 |  |  |  | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.36694 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.36694 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.48535 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.48535 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  | 0.33601 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.33601 |  |  | 0.52 |  |  |  | 0
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое |  |  | 0.63618 | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.63618 | 0.4 | [5 empty] | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  | 0.27913 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.27913 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  | 0.20587 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.20587 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  | 0.43769 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.43769 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" |  |  | 0.37993 |  |  | 0.37 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.37993 |  |  | 0.37 |  |  |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  | 0.34972 |  |  | 0.37 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.34972 |  |  | 0.37 |  |  |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  | 0.45681 |  |  | 0.53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.45681 |  |  | 0.53 |  |  |  | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  | 0.23723 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.23723 |  |  | 0.34
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  | 0.31164 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.31164 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" |  |  | 0.42881 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.42881 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  | 0.52238 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.52238 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  | 0.54747 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.54747 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 1.1372 | 0.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.1372 | 0.8
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  | 0.39063 |  |  | 0.394 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.39063 |  |  | 0.394 |  |  |  | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  | 0.67094 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.67094 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  | 0.27847 |  |  | 0.405 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.27847 |  |  | 0.405
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  | 0.41726 |  |  | 0.394 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.41726 |  |  | 0.394
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 1.1372 | 0.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.1372 | 0.8
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  | 0.89831 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.89831 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  | 0.36586 |  |  | 0.315 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.36586 |  |  | 0.315 |  |  |  | 0
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  | 0.21102 |  |  | 0.267 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.21102 |  |  | 0.267 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаква" |  |  | 0.18217 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.18217 |  |  | 0.17 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0.5046 | 0.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  | 0.22283 |  |  | 0.235 |  |  |  | 0.22283 |  |  | 0.235 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  | 0.31729 |  |  | 0.475 |  |  |  | 0.31729 |  |  | 0.475 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район |  |  | 0.63617 | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.63617 | 0.4 | [5 empty] | 0
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район |  |  | 1.7359 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.7359 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  | 0.48419 | 0.16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.48419 | 0.16 | [5 empty] | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  | 1.36 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.36 |  |  | 2 |  |  |  | 0

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Новое строительство |  | 3.71 |  | 17.405 |  |  | 0.25 |  | 2.04 | 0 |  | 0.25 |  | 3.517 |  | 0 | 1.61 | 0 | 10.709 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.4 |  | 0 | [12 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0 |  | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.57 | [14 empty] | 0.57 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.55 | [14 empty] | 0.55 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.65 | [14 empty] | 0.65 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.52 | [14 empty] | 0.52 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое |  | 0.4 | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0 |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.25 | [14 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.25 | [14 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 | [14 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0 |  | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" |  |  |  | 0.37 | [14 empty] | 0.37 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.37 | [14 empty] | 0.37 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.53 | [14 empty] | 0.53 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.34 | [19 empty] | 0.34 |  |  | 0 |  | 0
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.34 | [14 empty] | 0.34 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 1.5 | [14 empty] | 1.5
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0 |  | 0.47 | [14 empty] | 0.47
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.65 | [9 empty] | 0.65 | [12 empty] | 0 |  | 0.52 | [14 empty] | 0.52
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.8 | [19 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.394 | [14 empty] | 0.394 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.9 | [14 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.405 | [19 empty] | 0.405 |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.394 | [19 empty] | 0.394 |  |  | 0 |  | 0
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.8 | [19 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0 | [12 empty] | 0.8
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 1.1 | [9 empty] | 1.1 | [12 empty] | 0 |  | 0
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.315 | [14 empty] | 0.315 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.267 | [9 empty] | 0.267 | [12 empty] | 0 |  | 0
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаква" |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | [19 empty] | 0 |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.235 |  |  |  |  | 0.235 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.475 |  |  |  |  | 0.475 | [17 empty] | 0 |  | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район |  | 0.4 | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 0 | [12 empty] | 0.4
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.16 | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0 |  | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | 0

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | Новое строительство |  | 3.71 | 0 | 17.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 10.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.4 |  | 0 | [18 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.3 | [20 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.57 | [20 empty] | 0.57 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.55 | [20 empty] | 0.55 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.65 | [20 empty] | 0.65 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское |  |  |  | 0.52 | [20 empty] | 0.52 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое |  | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.25 | [20 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.6 | [20 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [18 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" |  |  |  | 0.37 | [20 empty] | 0.37 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.37 | [20 empty] | 0.37 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.53 | [20 empty] | 0.53 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.34 | [27 empty] | 0.34 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.34 | [20 empty] | 0.34 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" |  |  |  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0 |  | 1.5 | [20 empty] | 1.5
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [11 empty] | 0.25 | 0.25 | [19 empty] | 0.25 |  | 0 | [11 empty] | 0.25
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.5 | [13 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0 |  | 0.47 | [20 empty] | 0.47
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.65 | [13 empty] | 0.65 | [18 empty] | 0 |  | 0.52 | [20 empty] | 0.52
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0 |  | 0
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.394 | [20 empty] | 0.394 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.9 | [20 empty] | 0.9 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.405 | [27 empty] | 0.405 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.394 | [27 empty] | 0.394 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.8 | [6 empty] | 0.8 |  | 0 | [18 empty] | 0.8
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 1.1 | [13 empty] | 1.1 | [18 empty] | 0 |  | 0
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.315 | [20 empty] | 0.315 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.267 | [13 empty] | 0.267 | [18 empty] | 0 |  | 0
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаква" |  |  |  | 0.17 | [6 empty] | 0.17 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [27 empty] | 0 |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.235 | [6 empty] | 0.235 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское |  |  |  | 0.475 | [6 empty] | 0.475 | [25 empty] | 0 |  | 0
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район |  | 0.4 | [20 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 0 | [18 empty] | 0.4
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район |  |  |  | 1.8 | [20 empty] | 1.8 | [11 empty] | 0 |  | 0
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.16 | [20 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0 |  | 0
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Полевая" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Гордская" от КТП "Полевая" с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Механизаторов" от КТП "Трактовая" с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.36 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4 | Строительство КТП-123 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.4 |  |  | 0 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пер.Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.3 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Горный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.3 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.57 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.55 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лермонтова" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.10 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Лазо, Южный" от КТП-123 с.В.Надеждинское | [5 empty] | 0.52 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.11 | Строительство КТП -128 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинсое |  |  | 0.4 | [8 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.13 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Стадион" от КТП -128 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.6 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.15 | Строительство КТП "Дрегиса" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.25 |  |  | 0 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.16 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Дрегиса" | [5 empty] | 0.37 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-1" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.37 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.18 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Дрегиса-2" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.53 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.19 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Торопова" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.34 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.20 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП "Дрегиса" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.34 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.21 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.100 ф6 п\с "Соловей ключ" до КТП "Садовая" | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.22 | Строительство КТП "Садовая" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Садовая" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "пер.Тупой"" от КТП "Садовая" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.25 | Строительство КТП -115 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.8 |  |  | 0 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.26 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-1" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.394 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Анисимова-2," и ф. "50 лет Октября" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.28 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейская" от КТП -115 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.405 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.29 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Шишкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.394 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.30 | Строительство КТП "Пушкина" 6/0,4 кВ 2х400 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.8 |  |  | 0 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.31 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Партизанский" и ф."пер.Партизанский" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 1.1 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.32 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.315 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.33 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-2" от КТП "Пушкина" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.267
1.34 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.19 ф19 п\с "Надеждинская" до КТП "Чапаква" | [5 empty] | 0.17
1.35 | Строительство КТП "Чапаева" 6/0,4 кВ 250 кВА с.В-Надеждинское |  |  | 0.25 |  |  | 0
1.36 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-1" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.235 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.37 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Чапаева-2" от КТП "Чапаева" с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.475 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.38 | Строительство КТП -Флотский 6/0,4 кВ 400 кВА п.Западный Надеждинский район |  |  | 0.4 | [8 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.39 | Строительство ВЛ-0,4кВ (4 фидера) от КТП "Флотский" п.Западный Надеждинский район | [5 empty] | 1.8 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.40 | Строительство КТП"Победа"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  | 0.16 | [8 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.41 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (2фидера) от КТП-Победа п.Де Фриз, Надеждинский район | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
|  |  |  | 3.71 |  |  | 17.405

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за III квартал года 2018
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2015 - 2019 годы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2018 года тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46