## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год ____________
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-14 от 06.04.2017 года департамента энергетики Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2019, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2018 | факт года 2019 | факт года 2018 | факт года 2019 | факт года 2018 | факт года 2019 | факт года 2018 | факт года 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации:2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.11. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | Г |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.7796 | 24.7788 | 7.0776 | 0 | 10.634 | 3.7048 | 7.068 | 8.7961 | 0 | 12.278 | 0.0011644 | -12.278 | 0 | -
1. | Новое строительство | [8 empty] | 24.78 | 24.7788 | 7.0776 | 0 | 10.634 | 3.7048 | 7.068 | 8.7961 | 0 | 12.278 | 0.0011644 | -12.278 | 0
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.8304 | 1.3156 | 0.8304 | [5 empty] | 0 | 1.3156 | -0.48518 | -1.3156 | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.7512 | 0.5692 | 0.7512 |  |  | 0.26468 |  |  |  | 0.30451 | 0.182 | -0.30451 | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.5664 | 0.49209 | 0.5664 |  |  | 0.19648 |  | 0.12565 |  | 0.16996 | 0.07431 | -0.16996 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.4548 | 0.49651 | 0.4548 |  |  | 0.09727 |  | 0.063348 |  | 0.33589 | -0.041709 | -0.33589 | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.4224 | 0.077694 |  |  | 0.422 |  |  |  |  | 0.077694 | 0.34471 | -0.077694 | 0
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.606 | 0.81706 |  |  | 0.606 |  |  | 0.81706 |  |  | -0.21106 | 0 | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.2808 | 0.24298 |  |  | 0.281 |  |  | 0.091451 |  | 0.15152 | 0.037825 | -0.15152 | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.4452 | 0.76424 |  |  | 0.445 | 0.1393 |  | 0.28748 |  | 0.33746 | -0.31904 | -0.33746 | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.336 | 0.42981 |  |  | 0.336 | 0.08307 |  | 0.13124 |  | 0.2155 | -0.093814 | -0.2155 | 0
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [8 empty] | 0.7632 | 1.0721 |  |  | 0.763 |  |  |  |  | 1.0721 | -0.30887 | -1.0721 | 0
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское | [8 empty] | 0.5652 | 0.65675 |  |  | 0.565 |  |  |  |  | 0.65675 | -0.091549 | -0.65675 | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное | [8 empty] | 0.612 | 0.70853 |  |  | 0.612 | 0.50007 |  | 0.20846 |  |  | -0.096529 | 0 | 0
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" | [8 empty] | 4.4748 | 2.3146 | 4.4748 |  |  |  |  | 0.45746 |  | 1.8572 | 2.1602 | -1.8572 | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное | [8 empty] | 0.8592 | 1.3593 |  |  |  | 0.94476 | 0.8592 | 0.41451 |  |  | -0.50007 | 0 | 0
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" | [8 empty] | 0.6456 | 0.42734 |  |  | 0.646 |  |  | 0.42734 |  |  | 0.21826 | 0 | 0
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное | [8 empty] | 0.7632 | 0.96088 |  |  | 0.763 |  |  | 0.96088 |  |  | -0.19768 | 0 | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное | [8 empty] | 1.7928 | 2.4098 |  |  |  |  | 1.7928 | 0.8788 |  | 1.531 | -0.61704 | -1.531 | 0
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.276 | 0.2857 |  |  |  | 0.24286 | 0.276 | 0.042847 |  |  | -0.0097046 | 0 | 0
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.9 | 0.82551 |  |  |  |  | 0.9 | 0.82551 |  |  | 0.074494 | 0 | 0
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.558 | 0.59087 |  |  |  | 0.49387 | 0.558 | 0.096999 |  |  | -0.032873 | 0 | 0
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.5916 | 0.75187 |  |  |  |  | 0.5916 | 0.75187 |  |  | -0.16027 | 0 | 0
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.756 | 0.82436 |  |  |  | 0.26865 | 0.756 | 0.32979 |  | 0.22592 | -0.068356 | -0.22592 | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.3708 | 0.38643 |  |  |  |  | 0.3708 | 0.27834 |  | 0.10809 | -0.015629 | -0.10809 | 0
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.9636 | 0.73385 |  |  |  | 0.2189 | 0.9636 | 0.34984 |  | 0.16511 | 0.22975 | -0.16511 | 0
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район | [8 empty] | 2.5296 | 2.8061 |  |  | 2.53 | 0.032677 |  |  |  | 2.7734 | -0.27646 | -2.7734 | 0
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | [8 empty] | 0.5808 | 0.84902 |  |  | 0.581 |  |  | 0.84902 |  |  | -0.26822 | 0 | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. | [8 empty] | 2.0844 | 1.6107 |  |  | 2.084 | 0.22217 |  | 0.40824 |  | 0.9803 | 0.4737 | -0.9803 | 0

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | 24.78 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 24.7795 | 0 | 0 | 24.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2785 | 0 | 0 | 12.2785
1. | Новое строительство | 24.78 |  |  | 24.78 |  | 24.7795 | 0 | 0 | 24.7795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2785 |  |  | 12.2785
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское | 0.8304 |  |  | 0.8304 |  | 1.316 |  |  | 1.316 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.316 |  |  | 1.316
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское | 0.7512 |  |  | 0.7512 |  | 0.569 |  |  | 0.569 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.305 |  |  | 0.305
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское | 0.5664 |  |  | 0.5664 |  | 0.492 |  |  | 0.492 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 |  |  | 0.17
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское | 0.4548 |  |  | 0.4548 |  | 0.497 |  |  | 0.497 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.336 |  |  | 0.336
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское | 0.4224 |  |  | 0.4224 |  | 0.078 |  |  | 0.078 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.077694 |  |  | 0.077694
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское | 0.606 |  |  | 0.606 |  | 0.817 |  |  | 0.817 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское | 0.2808 |  |  | 0.2808 |  | 0.243 |  |  | 0.243 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.152 |  |  | 0.152
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское | 0.4452 |  |  | 0.4452 |  | 0.764 |  |  | 0.764 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.337 |  |  | 0.337
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское | 0.336 |  |  | 0.336 |  | 0.43 |  |  | 0.43 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.216 |  |  | 0.216
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | 0.7632 |  |  | 0.7632 |  | 1.072 |  |  | 1.072 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0721 |  |  | 1.0721
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское | 0.5652 |  |  | 0.5652 |  | 0.6565 |  |  | 0.6565 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.65675 |  |  | 0.65675
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное | 0.612 |  |  | 0.612 |  | 0.709 |  |  | 0.709 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" | 4.4748 |  |  | 4.4748 |  | 2.315 |  |  | 2.315 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.857 |  |  | 1.857
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное | 0.8592 |  |  | 0.8592 |  | 1.359 |  |  | 1.359 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" | 0.6456 |  |  | 0.6456 |  | 0.427 |  |  | 0.427 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное | 0.7632 |  |  | 0.7632 |  | 0.961 |  |  | 0.961 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное | 1.7928 |  |  | 1.7928 |  | 2.41 |  |  | 2.41 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.531 |  |  | 1.531
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.276 |  |  | 0.276 |  | 0.286 |  |  | 0.286 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 0.826 |  |  | 0.826 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.558 |  |  | 0.558 |  | 0.591 |  |  | 0.591 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.5916 |  |  | 0.5916 |  | 0.752 |  |  | 0.752 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.756 |  |  | 0.756 |  | 0.824 |  |  | 0.824 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.226 |  |  | 0.226
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.3708 |  |  | 0.3708 |  | 0.386 |  |  | 0.386 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.108 |  |  | 0.108
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.9636 |  |  | 0.9636 |  | 0.734 |  |  | 0.734 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.165 |  |  | 0.165
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район | 2.5296 |  |  | 2.5296 |  | 2.806 |  |  | 2.806 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.773 |  |  | 2.773
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | 0.5808 |  |  | 0.5808 |  | 0.849 |  |  | 0.849 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. | 2.0844 |  |  | 2.0844 |  | 1.61 |  |  | 1.61 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.98 |  |  | 0.98

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Всего по инвестиционной программе | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.6497 |  | 20.6486 |  | 5.898 |  |  |  | 8.8617 |  | 3.0873 | 0 | 5.89 |  | 7.3292 |  | 0 |  | 10.2321 |  | 0.0014457 |  | 0.0014457 |  | 0.0070008 | -
1. | Новое строительство | [7 empty] | 20.65 |  | 20.6486 |  | 5.898 |  |  |  | 8.8617 |  | 3.0873 |  | 5.89 |  | 7.3292 |  | 0 |  | 10.2321 |  | 0.0014457 |  | 0.0014457 |  | 0.0070008
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.692 |  | 1.0967 |  | 0.692 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.0967 |  | -0.40467 |  | -0.40467 |  | -58.4778
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.626 |  | 0.47474 |  | 0.626 |  |  |  | 0 |  | 0.22057 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.25417 |  | 0.15126 |  | 0.15126 |  | 24.1635
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.472 |  | 0.4104 |  | 0.472 |  |  |  | 0 |  | 0.16373 |  | 0 |  | 0.105 |  | 0 |  | 0.14167 |  | 0.0616 |  | 0.0616 |  | 13.0509
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.379 |  | 0.41356 |  | 0.379 |  |  |  | 0 |  | 0.081058 |  | 0 |  | 0.0525 |  | 0 |  | 0.28 |  | -0.034558 |  | -0.034558 |  | -9.1182
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.352 |  | 0.064745 |  | 0 |  |  |  | 0.35167 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.064745 |  | 0.28725 |  | 0.28725 |  | 81.6064
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.505 |  | 0.68083 |  | 0 |  |  |  | 0.505 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68083 |  | 0 |  |  |  | -0.17583 |  | -0.17583 |  | -34.8185
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.234 |  | 0.2025 |  | 0 |  |  |  | 0.23417 |  | 0 |  | 0 |  | 0.075833 |  | 0 |  | 0.12667 |  | 0.0315 |  | 0.0315 |  | 13.4615
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.371 |  | 0.63608 |  | 0 |  |  |  | 0.37083 |  | 0.11608 |  | 0 |  | 0.23917 |  | 0 |  | 0.28083 |  | -0.26508 |  | -0.26508 |  | -71.4509
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.28 |  | 0.35839 |  | 0 |  |  |  | 0.28 |  | 0.069225 |  | 0 |  | 0.10917 |  | 0 |  | 0.18 |  | -0.078392 |  | -0.078392 |  | -27.997
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское | [7 empty] | 0.636 |  | 0.89339 |  | 0 |  |  |  | 0.63583 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.89339 |  | -0.25739 |  | -0.25739 |  | -40.4703
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское | [7 empty] | 0.471 |  | 0.54729 |  | 0 |  |  |  | 0.47083 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.54729 |  | -0.076291 |  | -0.076291 |  | -16.1976
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное | [7 empty] | 0.51 |  | 0.59006 |  | 0 |  |  |  | 0.51 |  | 0.41673 |  | 0 |  | 0.17333 |  | 0 |  |  |  | -0.08006 |  | -0.08006 |  | -15.6981
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" | [7 empty] | 3.729 |  | 1.9283 |  | 3.729 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38083 |  | 0 |  | 1.5475 |  | 1.8007 |  | 1.8007 |  | 48.2882
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное | [7 empty] | 0.716 |  | 1.1331 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7873 |  | 0.716 |  | 0.34583 |  | 0 |  |  |  | -0.41713 |  | -0.41713 |  | -58.2584
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" | [7 empty] | 0.538 |  | 0.35583 |  | 0 |  |  |  | 0.53833 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35583 |  | 0 |  |  |  | 0.18217 |  | 0.18217 |  | 33.86
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное | [7 empty] | 0.636 |  | 0.80083 |  | 0 |  |  |  | 0.63583 |  | 0 |  | 0 |  | 0.80083 |  | 0 |  |  |  | -0.16483 |  | -0.16483 |  | -25.9172
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное | [7 empty] | 1.494 |  | 2.0083 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.494 |  | 0.7325 |  | 0 |  | 1.2758 |  | -0.51433 |  | -0.51433 |  | -34.4266
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.23 |  | 0.23821 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.20238 |  | 0.23 |  | 0.035833 |  | 0 |  |  |  | -0.0082143 |  | -0.0082143 |  | -3.5714
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.75 |  | 0.68833 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0.68833 |  | 0 |  |  |  | 0.061667 |  | 0.061667 |  | 8.2222
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.465 |  | 0.49239 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.41156 |  | 0.465 |  | 0.080833 |  | 0 |  |  |  | -0.027394 |  | -0.027394 |  | -5.8913
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.493 |  | 0.62667 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.493 |  | 0.62667 |  | 0 |  |  |  | -0.13367 |  | -0.13367 |  | -27.1129
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.63 |  | 0.68721 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.22387 |  | 0.63 |  | 0.275 |  | 0 |  | 0.18833 |  | -0.057208 |  | -0.057208 |  | -9.0807
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.309 |  | 0.32167 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.309 |  | 0.23167 |  | 0 |  | 0.09 |  | -0.012667 |  | -0.012667 |  | -4.0992
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.803 |  | 0.61158 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.18242 |  | 0.803 |  | 0.29167 |  | 0 |  | 0.1375 |  | 0.19142 |  | 0.19142 |  | 23.8378
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район | [7 empty] | 2.108 |  | 2.3381 |  | 0 |  |  |  | 2.1083 |  | 0.02723 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.3108 |  | -0.23006 |  | -0.23006 |  | -10.9138
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район | [7 empty] | 0.484 |  | 0.7075 |  | 0 |  |  |  | 0.48417 |  |  |  | 0 |  | 0.7075 |  | 0 |  |  |  | -0.2235 |  | -0.2235 |  | -46.1777
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. | [7 empty] | 1.737 |  | 1.3418 |  | 0 |  |  |  | 1.7367 |  | 0.18514 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  | 0.81667 |  | 0.3952 |  | 0.3952 |  | 22.7516

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Новое строительство |  | 20.6499 | 0 | 3.3626 | 16.8824 | 0.4049 | 20.6496 |  | 1.8789 | 16.5623 | 2.2084 | -0.00027732 | 0 | -1.4837 | -0.32006 | 1.8035 | 20.6496 |  | 1.8789 | 16.5623 | 2.2084
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.69228 | 0 | 0.0476 | 0.6311 | 0.013574 | 1.0963 |  | 0.018307 | 1.078 |  | 0.40403 | 0 | -0.029293 | 0.4469 | -0.013574 | 1.0963 | 0 | 0.018307 | 1.078 | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0.62601 | 0 | 0.12489 | 0.48884 | 0.012275 | 0.47433 |  | 0.07562 | 0.33971 | 0.059 | -0.15167 | 0 | -0.049266 | -0.14913 | 0.046725 | 0.47433 |  | 0.07562 | 0.33971 | 0.059
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0.47223 | 0 | 0.097338 | 0.36563 | 0.0092594 | 0.41007 |  | 0.056952 | 0.33412 | 0.019 | -0.062154 | 0 | -0.040386 | -0.031509 | 0.0097406 | 0.41007 |  | 0.056952 | 0.33412 | 0.019
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0.37865 | 0 | 0.072935 | 0.29829 | 0.0074246 | 0.41376 |  | 0.053604 | 0.32405 | 0.0361 | 0.035105 | 0 | -0.019331 | 0.02576 | 0.028675 | 0.41376 |  | 0.053604 | 0.32405 | 0.0361
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0.35178 | 0 | 0.068134 | 0.27675 | 0.0068976 | 0.064745 |  | 0.010849 | 0.053896 |  | -0.28703 | 0 | -0.057285 | -0.22285 | -0.0068976 | 0.064745 |  | 0.010849 | 0.053896 | 0
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.5046 | 0 | 0.0476 | 0.4471 | 0.0098941 | 0.68089 |  | 0.019853 | 0.66103 |  | 0.17629 | 0 | -0.027747 | 0.21393 | -0.0098941 | 0.68089 |  | 0.019853 | 0.66103 | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0.23382 | 0 | 0.036474 | 0.19276 | 0.0045847 | 0.20248 |  | 0.027466 | 0.15501 | 0.02 | -0.031339 | 0 | -0.0090079 | -0.037746 | 0.015415 | 0.20248 |  | 0.027466 | 0.15501 | 0.02
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0.37114 | 0 | 0.07668 | 0.28718 | 0.0072773 | 0.63687 |  | 0.12501 | 0.46235 | 0.0495 | 0.26573 | 0 | 0.048333 | 0.17517 | 0.042223 | 0.63687 |  | 0.12501 | 0.46235 | 0.0495
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0.27982 | 0 | 0.057751 | 0.21658 | 0.0054867 | 0.35818 |  | 0.053997 | 0.28118 | 0.023 | 0.078356 | 0 | -0.0037537 | 0.064597 | 0.017513 | 0.35818 |  | 0.053997 | 0.28118 | 0.023
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.63618 | 0 | 0.0476 | 0.5761 | 0.012474 | 0.89339 |  | 0.050928 | 0.84246 |  | 0.25721 | 0 | 0.0033275 | 0.26636 | -0.012474 | 0.89339 |  | 0.050928 | 0.84246 | 0
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское |  | 0.47066 | 0 | 0.082867 | 0.37856 | 0.0092285 | 0.54729 |  | 0.078685 | 0.44361 | 0.025 | 0.076635 | 0 | -0.0041819 | 0.065046 | 0.015771 | 0.54729 |  | 0.078685 | 0.44361 | 0.025
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное |  | 0.51013 | 0 | 0.08821 | 0.41192 | 0.010003 | 0.59044 |  | 0.072178 | 0.41735 | 0.10092 | 0.08031 | 0 | -0.016032 | 0.0054275 | 0.090914 | 0.59044 |  | 0.072178 | 0.41735 | 0.10092
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" |  | 3.7295 | 0 | 0.53385 | 3.1225 | 0.073127 | 1.9289 |  | 0.14222 | 1.5241 | 0.2625 | -1.8006 | 0 | -0.39163 | -1.5984 | 0.18937 | 1.9289 |  | 0.14222 | 1.5241 | 0.2625
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное |  | 0.71602 | 0 | 0.13657 | 0.56541 | 0.01404 | 1.1327 |  | 0.16711 | 0.78886 | 0.17675 | 0.4167 | 0 | 0.030541 | 0.22345 | 0.16271 | 1.1327 |  | 0.16711 | 0.78886 | 0.17675
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" |  | 0.53837 | 0 | 0.080326 | 0.44749 | 0.010556 | 0.35611 |  | 0.031175 | 0.29619 | 0.02875 | -0.18226 | 0 | -0.049151 | -0.1513 | 0.018194 | 0.35611 |  | 0.031175 | 0.29619 | 0.02875
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное |  | 0.63618 | 0 | 0.0476 | 0.5761 | 0.012474 | 0.80073 |  | 0.032324 | 0.76841 |  | 0.16456 | 0 | -0.015276 | 0.19231 | -0.012474 | 0.80073 |  | 0.032324 | 0.76841 | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное |  | 1.4938 | 0 | 0.29188 | 1.1727 | 0.029291 | 2.0082 |  | 0.22874 | 1.5654 | 0.21404 | 0.51435 | 0 | -0.063137 | 0.39274 | 0.18475 | 2.0082 |  | 0.22874 | 1.5654 | 0.21404
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.22975 | 0 | 0.042996 | 0.18225 | 0.0045048 | 0.23809 |  | 0.032051 | 0.20604 |  | 0.0083402 | 0 | -0.010945 | 0.02379 | -0.0045048 | 0.23809 |  | 0.032051 | 0.20604 | 0
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.75023 | 0 | 0.056959 | 0.67856 | 0.01471 | 0.68792 |  | 0.019956 | 0.66796 |  | -0.062309 | 0 | -0.037003 | -0.010595 | -0.01471 | 0.68792 |  | 0.019956 | 0.66796 | 0
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.46532 | 0 | 0.070133 | 0.38606 | 0.0091239 | 0.493 |  | 0.06 | 0.433 |  | 0.027679 | 0 | -0.010133 | 0.046936 | -0.0091239 | 0.493 |  | 0.06 | 0.433 | 0
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.49274 | 0 | 0.056959 | 0.42612 | 0.0096615 | 0.62656 |  | 0.019996 | 0.60656 |  | 0.13382 | 0 | -0.036963 | 0.18044 | -0.0096615 | 0.62656 |  | 0.019996 | 0.60656 | 0
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.62986 | 0 | 0.10841 | 0.50909 | 0.01235 | 0.68696 | 0 | 0.15133 | 0.53563 | 0 | 0.057107 | 0 | 0.042916 | 0.026542 | -0.01235 | 0.68696 |  | 0.15133 | 0.53563 | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.3089 | 0 | 0.056578 | 0.24626 | 0.0060568 | 0.32202 |  | 0.063874 | 0.25815 |  | 0.013126 | 0 | 0.0072957 | 0.011887 | -0.0060568 | 0.32202 |  | 0.063874 | 0.25815 | 0
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.80326 | 0 | 0.14269 | 0.64483 | 0.01575 | 0.61154 |  | 0.11793 | 0.49361 |  | -0.19172 | 0 | -0.024752 | -0.15122 | -0.01575 | 0.61154 |  | 0.11793 | 0.49361 | 0
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район |  | 2.1077 | 0 | 0.43532 | 1.631 | 0.041327 | 2.3384 |  | 0.0051564 | 1.2695 | 1.0637 | 0.23069 | 0 | -0.43017 | -0.3615 | 1.0224 | 2.3384 |  | 0.0051564 | 1.2695 | 1.0637
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.4842 | 0 | 0.0476 | 0.4271 | 0.0094941 | 0.70752 |  |  | 0.65738 | 0.050141 | 0.22332 | 0 | -0.0476 | 0.23027 | 0.040647 | 0.70752 |  | 0 | 0.65738 | 0.050141
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. |  | 1.7368 | 0 | 0.40666 | 1.296 | 0.034054 | 1.3423 |  | 0.16358 | 1.0987 | 0.08 | -0.3945 | 0 | -0.24308 | -0.19737 | 0.045946 | 1.3423 |  | 0.16358 | 1.0987 | 0.08

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Новое строительство |  |  | 20.65 | 2.25 | 0 | 20.149 | 0 | 0 | 0 | 5.898 | 0.63 | 0 | 6.87 |  | 0 | 0 | 8.8617 | 1.21 | 0 | 7.379 |  | 0 | 0 | 5.89 | 0.41 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.692 | 0.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0.692 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  |  | 0.626 | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0.626 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.53 |  |  |  | 0.472 |  |  | 0.53 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  |  | 0.379 | 0 | 0 | 0.67 |  |  |  | 0.379 |  |  | 0.67 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  |  | 0.352 | 0 | 0 | 0.69 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.35167 |  |  | 0.69 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.505 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.505 | 0.25 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  |  | 0.234 | 0 | 0 | 0.258 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.23417 |  |  | 0.258 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  |  | 0.371 | 0 | 0 | 0.506 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.37083 |  |  | 0.506 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.45 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.28 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.636 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.63583 | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское |  |  | 0.471 | 0 | 0 | 0.605 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.47083 |  |  | 0.605 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное |  |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.51 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" |  |  | 3.729 | 0 | 0 | 5.04 |  |  |  | 3.729 |  |  | 5.04 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное |  |  | 0.716 | 0 | 0 | 0.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.716 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" |  |  | 0.538 | 0 | 0 | 0.72 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.53833 |  |  | 0.72 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное |  |  | 0.636 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.63583 | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное |  |  | 1.494 | 0 | 0 | 2.11 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1.494 |  |  | 2.11 |  |  |  | 0
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.23 |  |  | 0.19 |  |  |  | 0
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.75 | 0.25 | [5 empty] | 0
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.465 | 0 | 0 | 0.55 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.465 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.493 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.493 | 0.16 | [5 empty] | 0
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.85 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.63 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.309 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.309 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.803 | 0 | 0 | 1.05 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.803 |  |  | 1.05 |  |  |  | 0
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район |  |  | 2.108 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.1083 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  | 0.484 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.48417 | 0.16 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. |  |  | 1.737 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.7367 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Новое строительство |  | 2.25 |  | 20.149 |  |  | 0.63 |  | 6.87 | 0 |  | 1.21 |  | 7.379 |  | 0 | 0.41 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 17.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 14.978 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.63 |  | 0 |  |  | 0.63 |  | 0 | [17 empty] | 0.63 |  | 0 | [17 empty] | 0.63
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 | [17 empty] | 0 |  | 1.17 | [19 empty] | 1.17
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 | [17 empty] | 0 |  | 0.455 | [19 empty] | 0.455
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.67 |  |  |  |  | 0.67 | [17 empty] | 0 |  | 0.52 | [19 empty] | 0.52
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.69 | [9 empty] | 0.69 | [12 empty] | 0 |  | 0.075 | [19 empty] | 0.075
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25 |  | 0 | [12 empty] | 0.25
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.258 | [9 empty] | 0.258 | [12 empty] | 0 |  | 0.255 | [19 empty] | 0.255
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.506 | [9 empty] | 0.506 | [12 empty] | 0 |  | 0.685 | [19 empty] | 0.685
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.45 | [9 empty] | 0.45 | [12 empty] | 0 |  | 0.515 | [19 empty] | 0.515
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | [14 empty] | 0.4 |  | 0 | [17 empty] | 0.4
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.605 | [9 empty] | 0.605 | [12 empty] | 0 |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное |  | 0 |  | 0.65 | [9 empty] | 0.65 | [12 empty] | 0 |  | 1.47 | [14 empty] | 0.77 |  |  |  |  | 0.7
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" |  | 0 |  | 5.04 |  |  |  |  | 5.04 | [17 empty] | 0 |  | 2.345 | [19 empty] | 2.345
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное |  | 0 |  | 0.85 | [14 empty] | 0.85 | [7 empty] | 0 |  | 1.136 | [14 empty] | 1.136
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" |  | 0 |  | 0.72 | [9 empty] | 0.72 | [12 empty] | 0 |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | [14 empty] | 0.4 |  | 0 | [12 empty] | 0.4
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное |  | 0 |  | 2.11 | [14 empty] | 2.11 | [7 empty] | 0 |  | 2.61 | [19 empty] | 2.61
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.19 | [14 empty] | 0.19 | [7 empty] | 0 |  | 0.21 | [14 empty] | 0.21
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.25 |  | 0 | [12 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25 |  | 0 | [12 empty] | 0.25
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.55 | [14 empty] | 0.55 | [7 empty] | 0 |  | 0.46 | [14 empty] | 0.46
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.16 |  | 0 | [12 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 0 | [12 empty] | 0.16
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.85 | [14 empty] | 0.85 | [7 empty] | 0 |  | 0.705 | [19 empty] | 0.705
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.3 | [14 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0 |  | 0.555 | [19 empty] | 0.555
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 1.05 | [14 empty] | 1.05 | [7 empty] | 0 |  | 0.74 | [19 empty] | 0.74
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район |  | 0 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0 |  | 1.707 | [19 empty] | 1.707
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.16 |  | 0 | [7 empty] | 0.16 | [14 empty] | 0.16 |  | 0 | [12 empty] | 0.16
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. |  | 0 |  | 2.5 | [9 empty] | 2.5 | [12 empty] | 0 |  | 1.941 | [19 empty] | 1.941

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | Новое строительство |  | 2.25 | 0 | 20.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 7.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 17.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 14.978 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0 | [25 empty] | 0.63 |  | 0 | [25 empty] | 0.63
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | [25 empty] | 0 |  | 1.17 | [27 empty] | 1.17
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.53 | [6 empty] | 0.53 | [25 empty] | 0 |  | 0.455 | [27 empty] | 0.455
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.67 | [6 empty] | 0.67 | [25 empty] | 0 |  | 0.52 | [27 empty] | 0.52
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.69 | [13 empty] | 0.69 | [18 empty] | 0 |  | 0.075 | [27 empty] | 0.075
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское |  | 0.25 |  | 0 | [11 empty] | 0.25 | [20 empty] | 0.25 |  | 0 | [18 empty] | 0.25
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.258 | [13 empty] | 0.258 | [18 empty] | 0 |  | 0.255 | [27 empty] | 0.255
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.506 | [13 empty] | 0.506 | [18 empty] | 0 |  | 0.685 | [27 empty] | 0.685
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.45 | [13 empty] | 0.45 | [18 empty] | 0 |  | 0.515 | [27 empty] | 0.515
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  | 0.4 |  | 0 | [11 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.4
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское |  | 0 |  | 0.605 | [13 empty] | 0.605 | [18 empty] | 0 |  | 0
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное |  | 0 |  | 0.65 | [13 empty] | 0.65 | [18 empty] | 0 |  | 1.47 | [20 empty] | 0.77 | [6 empty] | 0.7
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" |  | 0 |  | 5.04 | [6 empty] | 5.04 | [25 empty] | 0 |  | 2.345 | [27 empty] | 2.345
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное |  | 0 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.85 | [11 empty] | 0 |  | 1.136 | [20 empty] | 1.136
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" |  | 0 |  | 0.72 | [13 empty] | 0.72 | [18 empty] | 0 |  | 0.3 | [20 empty] | 0.3
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное |  | 0.4 |  | 0 | [11 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4 |  | 0 | [18 empty] | 0.4
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное |  | 0 |  | 2.11 | [20 empty] | 2.11 | [11 empty] | 0 |  | 2.61 | [27 empty] | 2.61
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.19 | [20 empty] | 0.19 | [11 empty] | 0 |  | 0.21 | [20 empty] | 0.21
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.25 |  | 0 | [18 empty] | 0.25 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | [18 empty] | 0.25
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.55 | [20 empty] | 0.55 | [11 empty] | 0 |  | 0.46 | [20 empty] | 0.46
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.16 |  | 0 | [18 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 0 | [18 empty] | 0.16
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.85 | [20 empty] | 0.85 | [11 empty] | 0 |  | 0.705 | [27 empty] | 0.705
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.3 | [20 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0 |  | 0.555 | [27 empty] | 0.555
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 1.05 | [20 empty] | 1.05 | [11 empty] | 0 |  | 0.74 | [27 empty] | 0.74
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район |  | 0 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.707 | [27 empty] | 1.707
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  | 0.16 |  | 0 | [11 empty] | 0.16 | [20 empty] | 0.16 |  | 0 | [18 empty] | 0.16
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. |  | 0 |  | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | [18 empty] | 0 |  | 1.941 | [27 empty] | 1.941

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015 - 2019 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1 | Строительство КТП -127 6/0,4 кВ 630 кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.63 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Красноармейский" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 1.17 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-1" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.455 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-2" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.52 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Колхозный-3" от КТП-127 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.075 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | Строительство КТП -129 6/0,4 кВ 250 кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.25 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.7 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Соснина" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.255 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-1" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.685 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.9 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная-2" от КТП-129 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.515 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.10 | Строительство КТП -118 6/0,4 кВ 400кВА с.В.Надеждинское |  |  | 0.4 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.11 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Северная" от КТП-118 с.В-Надеждинское | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" от КТП-5244 п.Раздольное | [5 empty] | 0.77 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.13 | Строительство ВЛ-6кВ от оп.98 ф.16 П/С "Тавричанка"до оп 57 ф13 п\с "Тавричанка" | [5 empty] | 2.345 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Ленина" и ф."Горького" от КТП-5063 п.Раздольное | [5 empty] | 1.136 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.15 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.5 ф.25 П/С "Селикатная"до КТП "Есенина" | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.16 | Строительство КТП "Есенина" 10/0,4 кВ 400кВАп.Раздольное |  |  | 0.4 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. "Есенина",ф."Трудовая", ф."Ретронслятор", ф."Маяковского" от КТП "Есенина" с.Раздольное | [5 empty] | 2.61 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.18 | Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от Ф-13 ПС-"Тавричанка" до КТП-"Набережная", п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.21 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.19 | Строительство КТП-"Набережная" 250 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.25 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.20 | Строительство ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС-"Тавричанка" от КТП-"Набережная" до КТП-"Береговая", п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.21 | Строительство КТП-"Береговая" 160 кВА, 6/0,4 кВ, ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.16 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.705 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.23 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от до КТП-"Береговая", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.555 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.24 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от до КТП-"Набережная", ул. Набережная, п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.25 | Строительство ВЛ-6кВ п.Де Фриз Надеждинский район | [5 empty] | 1.707 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.26 | Строительство КТП"Морская"6/0,4 кВ 160 кВА п.Де Фриз, Надеждинский район |  |  | 0.16 | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.27 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 2 фидера КТП"Морская" п.Де Фриз. Надеждинский район. | [5 empty] | 1.941 |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
|  |  |  | 2.25 |  |  | 17.854

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за IV квартал года 2019
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2015 - 2019 годы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2018 года тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46