## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год ____________
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом №45пр-14 от 06.04.2017 года департамента энергетики Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2020, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года 2019 | факт года 2020 | факт года 2019 | факт года 2020 | факт года 2019 | факт года 2020 | факт года 2019 | факт года 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации:2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года 2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | Г |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.442 | 6.276 | 0.34 | 0.223 | 0.9 | 3.777 | 11.202 | 2.276 | 0 | 0 | 6.166 | 8.926 |  | -
1. | Новое строительство | [8 empty] | 3.047 | 0.73 | 0.34 | 0.223 | 0.9 | 0.333 | 1.807 | 0.174 | 0 | 0 | 2.317 | 1.633
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.34 | 0.223 | 0.34 | 0.223 |  |  |  |  | 0 |  | 0.117 | 0
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района | [8 empty] | 0.9 |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | 0
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район | [8 empty] | 0.405 | [5 empty] | 0.405 |  |  |  | 0.405 | 0.405
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район | [8 empty] | 0.491 | [5 empty] | 0.491 |  |  |  | 0.491 | 0.491
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район | [8 empty] | 0.345 | 0.174 |  |  |  |  | 0.345 | 0.174 |  |  | 0.171 | 0.171
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район | [8 empty] | 0.566 | 0.333 |  |  |  | 0.333 | 0.566 |  |  |  | 0.233 | 0.566
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [8 empty] | 9.395 | 5.546 |  |  |  | 3.444 | 9.395 | 2.102 |  |  | 3.849 | 7.293
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | [8 empty] | 9.395 | 5.546 |  |  |  | 3.444 | 9.395 | 2.102 |  |  | 3.849 | 7.293

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу | 12.442 | 0 | 0 | 0 | 12.442 | 6.276 | 0 | 0 | 0 | 6.276 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 11.202 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276
1. | Новое строительство | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0.174 |  |  |  | 0.174
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.223 |  |  |  | 0.223 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0 | [9 empty] | 0
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район | 0.405 |  |  |  | 0.405 | 0 |  |  |  |  | 0.405 |  |  |  | 0.405 | 0
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район | 0.491 |  |  |  | 0.491 | 0 |  |  |  |  | 0.491 |  |  |  | 0.491 | 0
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0.174 |  |  |  | 0.174 | 0.345 |  |  |  | 0.345 | 0.174 |  |  |  | 0.174
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район | 0.566 |  |  |  | 0.566 | 0.333 |  |  |  | 0.333 | 0.566 |  |  |  | 0.566
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 9.395 |  |  |  | 9.395 | 5.546 |  |  |  | 5.546 | 0 |  |  |  | 9.395 | 2.102 |  |  |  | 2.102
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | 9.395 |  |  |  | 9.395 | 5.546 |  |  |  | 5.546 | 0 |  |  |  | 9.395 | 2.102 |  |  |  | 2.102

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Всего по инвестиционной программе | Г |  |  | 0 |  | 0 |  | 10.368 | 0 | 5.23 |  | 0.28333 |  | 0.186 |  | 0.75 |  | 3.147 |  | 9.335 |  | 1.897 | [5 empty] | 6.89 |  | 6.89 | 0 |  | -
1. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.539 |  | 0.608 |  | 0.28333 |  | 0.186 |  | 0.75 |  | 0.277 |  | 1.506 |  | 0.145 | [5 empty] | 1.931 |  | 1.931 | 0
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.283 |  | 0.186 |  | 0.283 |  | 0.186 | [13 empty] | 0.097 |  | 0.097
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района | [7 empty] | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.75 | [11 empty] | 0.75 |  | 0.75
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район | [7 empty] | 0.338 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.338 | [7 empty] | 0.338 |  | 0.338
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район | [7 empty] | 0.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.409 | [7 empty] | 0.409 |  | 0.409
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район | [7 empty] | 0.287 |  | 0.145 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.287 |  | 0.145 | [5 empty] | 0.142 |  | 0.142
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район | [7 empty] | 0.472 |  | 0.277 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.277 |  | 0.472 | [7 empty] | 0.195 |  | 0.195
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [7 empty] | 7.829 |  | 4.622 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.87 |  | 7.829 |  | 1.752 | [5 empty] | 4.959 |  | 4.959
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | [7 empty] | 7.829 |  | 4.622 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2.87 |  | 7.829 |  | 1.752 | [5 empty] | 4.959 |  | 4.959

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Всего по инвестиционной программе |  | 10.368 | 0 | 0.398 | 9.965 | 0.005 | 3.333 |  | 0.068 | 0.541 | 2.87 | -5.1366 | 0 | -0.33033 | -9.4228 | 4.6166 | 3.333 |  | 0.067998 | 0.395 | 2.87
1. | Новое строительство |  | 2.539 |  | 0.398 | 2.136 | 0.005 | 0.463 |  | 0.068 | 0.541 |  | -1.9296 |  | -0.33033 | -1.5938 | -0.0053784 | 0.463 |  | 0.067998 | 0.395 | 0
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.283 |  | 0.038868 | 0.24413 | 0 | 0.186 |  | 0.034998 | 0.151 |  | -0.097002 |  | -0.00387 | -0.093132 | 0 | 0.186 |  | 0.034998 | 0.151
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.75 |  | 0.066063 | 0.67856 | 0.0053784 | [5 empty] | -0.75 |  | -0.066063 | -0.67856 | -0.0053784
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0.338 |  | 0.066455 | 0.27154 | 0 | [5 empty] | -0.338 |  | -0.066455 | -0.27154 | 0
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0.409 |  | 0.080717 | 0.32828 | 0 | [5 empty] | -0.409 |  | -0.080717 | -0.32828 | 0
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0.287 |  | 0.054995 | 0.232 | 0 | 0.146 |  |  | 0.146 |  | -0.141 |  | -0.054995 | -0.086005 | 0
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0.472 |  | 0.091396 | 0.3806 | 0 | 0.27745 |  | 0.033165 | 0.24428 |  | -0.19455 |  | -0.058231 | -0.13632 | 0 | 0.277 |  | 0.033 | 0.244
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.829 |  |  | 7.829 |  | 2.87 |  |  |  | 4.622 | -3.207 |  | 0 | -7.829 | 4.622 | 2.87 |  |  |  | 2.87
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой |  | 7.829 |  |  | 7.829 |  | 2.87 |  |  |  | 4.622 | -3.207 |  | 0 | -7.829 | 4.622 | 2.87 |  |  |  | 2.87

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
План
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Всего по инвестиционной программе |  |  | 10.368 | 0.25 |  | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |  | 0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0 | 9.335 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. | Новое строительство |  |  | 2.539 | 0.25 |  | 1.94 |  |  |  | 0.28333 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.25 |  |  | 1.506 |  |  | 1.82
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.283 |  |  | 0.120км |  |  |  | 0.283 |  |  | 0.12
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.75 | 0.25 | [12 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.25
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  | 0.338 |  |  | 0.4км | [17 empty] | 0.338 |  |  | 0.4
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  | 0.409 |  |  | 0.51км | [17 empty] | 0.409 |  |  | 0.51
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  | 0.287 |  |  | 0,35 км | [17 empty] | 0.287 |  |  | 0.35
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  | 0.472 |  |  | 0.56 | [17 empty] | 0.472 |  |  | 0.56
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 7.829 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 7.829 |  |  |  |  | 1
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой |  |  | 7.829 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 7.829 |  |  |  |  | 1

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Всего по инвестиционной программе |  | 0.25 |  | 1.94 |  | 1 | 0 |  | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Новое строительство |  | 0.25 |  | 1.94
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | [19 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0.14
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.25 | [12 empty] | 0.25
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0 |  | 0.4 | [14 empty] | 0.4
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0 |  | 0.51 | [14 empty] | 0.51
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  |  | 0.35 | [14 empty] | 0.35
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район |  | 0 |  | 0.56 | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.305 | [9 empty] | 0.305
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | Всего по инвестиционной программе |  | 0.25 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Новое строительство |  | 0.25 | 0 | 1.94
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.12 | [27 empty] | 0.14 | [6 empty] | 0.14
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района |  | 0.25 | [18 empty] | 0.25
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  |  | 0.4 | [20 empty] | 0.4
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  |  | 0.51 | [20 empty] | 0.51
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  |  | 0.35 | [20 empty] | 0.35
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район |  |  |  | 0.56 | [20 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.305 | [13 empty] | 0.305
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020год
Отчет за II квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020год
Отчет за III квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2020 - 2024 годы
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Всего по инвестиционной программе |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1
1. | Новое строительство |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0
1.1 | ВЛ-6кВ отпайка от ф. 17 ПС "Давыдовка" до КТП-"Индустриальная" п. Тавричанка, Надеждинского района | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | КТП-"Индустриальная" 250 кВА, 6/0,4 кВ п. Тавричанка, Надеждинского района |  |  | 0.25 | [6 empty] | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-1" КТП-"Индустриальная" ул. Индустриальная, д.17-д.27. п. Тавричанка, Надеждинский район | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-2" КТП-"Индустриальная". Ул. Индустриальная, д.20-д.33. п. Тавричанка, Надеждинский район | [5 empty] | 0.51 |  |  |  | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-3" КТП-"Индустриальная", ул. Индустриальная, д.22-д.36, п. Тавричанка, Надеждинский район | [5 empty] | 0.35 |  |  |  | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт-4" КТП-"Индустриальная",ул. Некрасова, д.30-д.38, п. Тавричанка, Надеждинский район | [5 empty] | 0.56 |  |  |  | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [8 empty] | 1
2.1 | Приобретение автомобиля ISUZU CYZ52T-514 с краново-манипуляторной установкой TADANO TM-ZE554HS и бортовой платформой | [8 empty] | 1 | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за IV квартал года 2020
об исполнении инвестиционной программы
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2020 - 2024 годы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2020 года тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода тыс. рублей с НДС ( % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46