## Стр-во ВЛ Ф-13 ПС Шмидтовка от
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Кобылкин Д. Ю.
[14 empty] | "____" ________________ 2024 года |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2025-2029 гг.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство ВЛ-6 кВ от оп №56 до оп. №80 Ф-13 ПС «Шмидтовка» в Надеждинском районе | [19 empty] | Стр-во ВЛ Ф-13 ПС Шмидтовка от оп. 56 до 80
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2023 г.
Сметная стоимость |  |  | 2653.35 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2074.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 184.14 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 27.29 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 55.78 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 419.71 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 45.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 113.7 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [20 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 7: 36 | [7 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.008; 12: 7323.21 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 | 1.2 | 19.008 | 0 |  | 385.27 |  | 7323.21 | [9 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 23436.24 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.736; 12: 11002.53 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.24 | 1.2 | 10.368 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 16342.25 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.2 | 10.368 |  |  | 608.33 |  | 6307.17 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.час | 0.24 | 1.2 | 10.368 | 9.99 |  | 13.62 |  | 141.21 | [9 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.24 | 1.2 | 10.368 | 482.42 |  | 670.6 |  | 6952.78 | [9 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.24 | 1.2 | 10.368 |  |  | 452.87 |  | 4695.36 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 41761.98 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18325.74 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 18875.51 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 10995.44 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1989.8; 12: 71632.93 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 7: 12 | [7 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.6; 12: 1386.97 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.2 | 3.6 | 0 |  | 385.27 |  | 1386.97 | [9 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1379.39 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.016; 12: 912.99 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.час | 0.14 | 1.2 | 2.016 | 9.99 |  | 13.62 |  | 27.46 | [9 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.14 | 1.2 | 2.016 | 482.42 |  | 670.6 |  | 1351.93 | [9 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.14 | 1.2 | 2.016 |  |  | 452.87 |  | 912.99 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3679.35 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2299.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2368.96 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1379.98 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 619.02; 12: 7428.29 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 7: 12 | [7 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.32; 12: 1664.37 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.3 | 1.2 | 4.32 | 0 |  | 385.27 |  | 1664.37 | [9 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1576.44 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.304; 12: 1043.41 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.час | 0.16 | 1.2 | 2.304 | 9.99 |  | 13.62 |  | 31.38 | [9 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.16 | 1.2 | 2.304 | 482.42 |  | 670.6 |  | 1545.06 | [9 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 2.304 |  |  | 452.87 |  | 1043.41 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4284.22 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2707.78 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2789.01 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1624.67 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 724.83; 12: 8697.9 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 7: 12 | [7 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 65.52; 12: 27346.74 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 4.55 | 1.2 | 65.52 | 0 |  | 417.38 |  | 27346.74 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 24206.92 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.256; 12: 7147.15 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.час | 0.71 | 1.2 | 10.224 | 1609.97 |  | 2122.74 |  | 21702.89 | [9 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.71 | 1.2 | 10.224 |  |  | 520.46 |  | 5321.18 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.28 | 1.2 | 4.032 | 477.92 |  | 621.04 |  | 2504.03 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.2 | 4.032 |  |  | 452.87 |  | 1825.97 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3774.43 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.2 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 448.94 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.36 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 45.23 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.24 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 26.66 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0048 | 61265.39 | 1.57 | 96186.66 |  | 461.7 | [9 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0012 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 132.51 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 1.44 | 1031.73 | 1.79 | 1846.8 |  | 2659.39 | [9 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 62475.24 | [11 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.47 |  | 5.64 | 22625.83 | 1.25 | 28282.29 | 1.02 | 162702.36 | [9 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
4.2 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.0217 |  | 0.2604 | 173808.79 | 1.28 | 222475.25 |  | 57932.56 | [9 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
4.3 | ФСБЦ-25.3.07.01-1008 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г |  |  |  | шт | 3 |  | 36 | 304.83 |  | 204.24 |  | 7352.64 | [9 empty] | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г
4.4 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 3 |  | 36 | 127.56 | 1.31 | 167.1 |  | 6015.6 | [9 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34493.89 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 35528.71 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 20696.33 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29391.95; 12: 352703.44 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 7: 12 | [7 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 111.6; 12: 46579.61 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.75 | 1.2 | 111.6 | 0 |  | 417.38 |  | 46579.61 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 54296.44 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.672; 12: 15476.9 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.час | 1.63 | 1.2 | 23.472 | 1609.97 |  | 2122.74 |  | 49824.95 | [9 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.63 | 1.2 | 23.472 |  |  | 520.46 |  | 12216.24 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.5 | 1.2 | 7.2 | 477.92 |  | 621.04 |  | 4471.49 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.5 | 1.2 | 7.2 |  |  | 452.87 |  | 3260.66 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 3774.43 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.2 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 448.94 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.36 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 45.23 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.24 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 26.66 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0048 | 61265.39 | 1.57 | 96186.66 |  | 461.7 | [9 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0012 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 132.51 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 1.44 | 1031.73 | 1.79 | 1846.8 |  | 2659.39 | [9 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 120127.38 | [11 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.94 |  | 11.28 | 22625.83 | 1.25 | 28282.29 | 1.02 | 325404.72 | [9 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
5.2 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса У-1 |  |  |  | шт | 1 |  | 12 | 1500.82 | 1.08 | 1620.89 |  | 19450.68 | [9 empty] | Узел крепления укоса У-1
5.3 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.0195 |  | 0.234 | 173808.79 | 1.28 | 222475.25 |  | 52059.21 | [9 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
5.4 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные |  |  |  | т | 0.0061 |  | 0.0732 | 301248.02 | 1.1 | 331372.82 |  | 24256.49 | [9 empty] | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные
5.5 | ФСБЦ-22.2.01.03-1014 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е |  |  |  | шт | 12 |  | 144 | 993.22 |  | 930.25 |  | 133956 | [9 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
5.6 | ФСБЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 6 |  | 72 | 151.41 | 1.08 | 163.52 |  | 11773.44 | [9 empty] | Серьга СРС-7-16
5.7 | ФСБЦ-25.3.14.01-1778 | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 6 |  | 72 | 214.1 | 1.08 | 231.23 |  | 16648.56 | [9 empty] | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16
5.8 | ФСБЦ-25.3.14.01-1090 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 6 |  | 72 | 116.16 | 1.08 | 125.45 |  | 9032.4 | [9 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
5.9 | ФСБЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  |  | шт | 6 |  | 72 | 782.94 | 0.9 | 704.65 |  | 50734.8 | [9 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
5.10 | ФСБЦ-25.3.07.01-1008 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г |  |  |  | шт | 1 |  | 12 | 304.83 |  | 204.24 |  | 2450.88 | [9 empty] | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г
5.11 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 1 |  | 12 | 127.56 |  | 167.1 |  | 2005.2 | [9 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 62056.51 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 63918.21 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 37233.91 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 72420.99; 12: 869051.88 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-020-01 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: км; 7: 1.45 | [7 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 136.2072; 12: 60382.32 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.91 | 1.2 | 1.5834 | 0 |  | 368.38 |  | 583.29 | [9 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | чел.-ч | 38.89 | 1.2 | 67.6686 | 0 |  | 402.17 |  | 27214.28 | [9 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.2 | 33.4776 | 0 |  | 452.87 |  | 15161 | [9 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 19.24 | 1.2 | 33.4776 | 0 |  | 520.46 |  | 17423.75 | [9 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18294.17 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.6976; 12: 17698.11 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.64 | 1.2 | 1.1136 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1755.28 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.64 | 1.2 | 1.1136 |  |  | 608.33 |  | 677.44 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.час | 2.4 | 1.2 | 4.176 | 11.45 | 1.29 | 14.77 |  | 61.68 | [9 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 18.68 | 1.2 | 32.5032 | 346.73 | 1.34 | 464.62 |  | 15101.64 | [9 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 18.68 | 1.2 | 32.5032 |  |  | 452.87 |  | 14719.72 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.52 | 1.2 | 0.9048 | 477.92 |  | 621.04 |  | 561.92 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 | 1.2 | 0.9048 |  |  | 452.87 |  | 409.76 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | маш.час | 2.4 | 1.2 | 4.176 | 168.86 |  | 194.84 |  | 813.65 | [9 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.2 | 4.176 |  |  | 452.87 |  | 1891.19 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 96374.6 | [11 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | ФСБЦ-21.2.01.01-0051 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 |  |  |  | 1000 м | 3.06 |  | 4.437 | 76735.71 | 1.26 | 96686.99 | 1.02 | 437580.18 | [9 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 78080.43 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 80422.84 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 46848.26 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 456017.85; 12: 661225.88 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [26 empty] | Объем=6 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [20 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7176; 12: 760.45 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 22.72 | 1,26 (1,05*1,2) | 1.7176 | 0 |  | 442.73 |  | 760.45 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 760.45 | [11 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 12.07 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 760.45 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 737.64 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 387.83 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31633.17; 12: 1897.99 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 7: 2 | [7 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.808; 12: 8425.68 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.2 | 17.808 | 0 |  | 473.14 |  | 8425.68 | [9 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2918.69 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.448; 12: 1336.22 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.61 | 1.2 | 1.464 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 2307.59 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.2 | 1.464 |  |  | 608.33 |  | 890.6 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.41 | 1.2 | 0.984 | 477.92 |  | 621.04 |  | 611.1 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.984 |  |  | 452.87 |  | 445.62 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 63.8 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 7.48 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 7.54 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 4.44 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 22.09 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.24 | 60.6 | 1.53 | 92.72 |  | 22.25 | [9 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12744.39 | [11 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | ТЦ_25.2.02.04_25_2536183470_06.02.2024_02 | Комплект монтажных частей разъединителя РЛНД ТЭМЗ |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 0 |  | 10000 |  | 20000 | [9 empty] | Комплект монтажных частей разъединителя РЛНД ТЭМЗ
8.2 | ТЦ_62.1.06.01_25_2536183470_06.02.2024_02 | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПР-01 ТЭМЗ |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 0 |  | 13333.33 |  | 26666.66 | [9 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10/400-Ухл1 с приводом ПР-01 ТЭМЗ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9761.9 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 10054.76 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5857.14 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37661.48; 12: 75322.95 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 7: 2 | [7 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.024; 12: 3766.44 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.2 | 9.024 | 0 |  | 417.38 |  | 3766.44 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1275.73 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.568; 12: 1162.97 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.85 | 1.2 | 2.04 | 346.73 | 1.34 | 464.62 |  | 947.82 | [9 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.2 | 2.04 |  |  | 452.87 |  | 923.85 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.22 | 1.2 | 0.528 | 477.92 |  | 621.04 |  | 327.91 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.2 | 0.528 |  |  | 452.87 |  | 239.12 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 114.45 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 74.82 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 7.54 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 4.44 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 22.09 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 60.6 | 1.53 | 92.72 |  | 5.56 | [9 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6319.59 | [11 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | ТЦ_62.1.05.02_25_2536183470_06.02.2024_02 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/550 УХл1 |  |  |  | шт | 3 |  | 6 | 0 |  | 2333.33 |  | 13999.98 | [9 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/550 УХл1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4929.41 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5077.29 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2957.65 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14177.26; 12: 28354.51 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.16 | [7 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=(2*8) / 100 | [26 empty] | Объем=(2*8) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.552; 12: 1316.51 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  | чел.-ч | 18.5 | 1.2 | 3.552 | 0 |  | 370.64 |  | 1316.51 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 107.81 | [10 empty] | ЭМ
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.23 | 1.2 | 0.04416 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 69.61 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.23 | 1.2 | 0.04416 | 477.92 |  | 621.04 |  | 27.43 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  | маш.час | 2.9 | 1.2 | 0.5568 | 24.46 |  | 19.35 |  | 10.77 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  |  | 12: 252.84 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 1.3 |  | 0.208 | 0 |  | 102.6 |  | 21.34 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.00064 | 0 |  | 101809 |  | 65.16 | [9 empty] | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  |  | кг | 2.3 |  | 0.368 | 0 |  | 452 |  | 166.34 | [9 empty] | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1677.16 | [11 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  |  | т | 0.1248 |  | 0.019968 | 6100 |  | 92420 | 1.4 | 2583.62 | [9 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1316.51 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1277.01 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 671.42 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38807.56; 12: 6209.21 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [7 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=(10*2) / 100 | [26 empty] | Объем=(10*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.456; 12: 1280.93 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  | чел.-ч | 14.4 | 1.2 | 3.456 | 0 |  | 370.64 |  | 1280.93 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 118.01 | [10 empty] | ЭМ
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 1.2 | 0.048 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 75.66 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 1.2 | 0.048 | 477.92 |  | 621.04 |  | 29.81 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  | маш.час | 2.7 | 1.2 | 0.648 | 24.46 |  | 19.35 |  | 12.54 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  |  | 12: 352.95 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.18 | 0 |  | 102.6 |  | 18.47 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  |  | кг | 3.7 |  | 0.74 | 0 |  | 452 |  | 334.48 | [9 empty] | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1751.89 | [11 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  |  | т | 0.1248 |  | 0.02496 | 6100 |  | 92420 |  | 2306.8 | [9 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1280.93 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1242.5 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 653.27 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29772.3; 12: 5954.46 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.6 | [7 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=(3*2) / 10 | [26 empty] | Объем=(3*2) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.6744; 12: 2473.8 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  | чел.-ч | 9.27 | 1.2 | 6.6744 | 0 |  | 370.64 |  | 2473.8 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 289.99 | [10 empty] | ЭМ
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.17 | 1.2 | 0.1224 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 192.93 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.17 | 1.2 | 0.1224 | 477.92 |  | 621.04 |  | 76.02 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  | маш.час | 1.51 | 1.2 | 1.0872 | 24.46 |  | 19.35 |  | 21.04 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  |  | 12: 582.41 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  |  | кг | 0.65 |  | 0.39 | 0 |  | 102.6 |  | 40.01 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  |  | кг | 2 |  | 1.2 | 0 |  | 452 |  | 542.4 | [9 empty] | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3346.2 | [11 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм |  |  |  | т | 0.11115 |  | 0.06669 | 5763 |  | 93250 |  | 6218.84 | [9 empty] | Сталь угловая: 50х50 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2473.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2399.59 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1261.64 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22043.78; 12: 13226.27 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 7: 2 | [7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.888; 12: 2338.9 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.2 | 1.944 | 0 |  | 608.33 |  | 1182.59 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 | 1.2 | 1.944 | 0 |  | 594.81 |  | 1156.31 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2338.9 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2338.9 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1730.79 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 842 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2455.85; 12: 4911.69 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.06 | [7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=6 / 100 | [26 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.93312; 12: 561.33 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 0.46656 | 0 |  | 608.33 |  | 283.82 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 1.2 | 0.46656 | 0 |  | 594.81 |  | 277.51 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 561.33 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 561.33 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 415.38 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 202.08 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19646.5; 12: 1178.79 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.96; 12: 7445.93 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.2 | 2.592 | 0 |  | 452.87 |  | 1173.84 | [9 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.2 | 2.592 | 0 |  | 432.59 |  | 1121.27 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 | 1.2 | 7.776 | 0 |  | 662.4 |  | 5150.82 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7445.93 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7445.93 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5509.99 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2680.53 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7818.23; 12: 15636.45 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  |  | 4: испытание; 7: 6 | [7 empty] | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.44; 12: 11090.05 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 | 1.2 | 7.776 | 0 |  | 432.59 |  | 3363.82 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 | 1.2 | 11.664 | 0 |  | 662.4 |  | 7726.23 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11090.05 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11090.05 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8206.64 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3992.42 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3881.52; 12: 23289.11 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1767882.35 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 184143.24 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 127899.83 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 55780.28 | [16 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1400059 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2074417.78 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 156875.34 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 127384.02 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 55780.28 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1387749.47 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 219035.29 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 127593.38 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 27287.93 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5831.69 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 515.81 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 12309.53 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5656.74 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2974.16 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 45016.04 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 45016.04 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 21436.21 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15862.8 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7717.03 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  |  | 12: 2146721.75 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 239923.52 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 240554.83 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 138284.57 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 64401.65 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 12: 2211123.4 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 442224.68 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2653348.08 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер ПТС |  |  |  | 6: (Д. С. Шевелев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТС |  |  |  | 6: (И. А. Кузьменко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.