ПОКАЗАТЕЛЬ А5 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (ДЕКАБРЬ 2018)

Заявитель определяет владельца электрических сетей, расположенных на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя

I ЭТАП – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Владелец сетей известен

Владелец сетей неизвестен

Заявитель направляет запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства

Орган местного самоуправления предоставляет информацию о принадлежности объектов

Заявитель (от 15 до 150 кВт, по III категории, протяженность присоединения до 300 м) подает заявку на технологическое присоединение в сетевую организацию, электрические сети которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя

Срок - 15 дней

II ЭТАП – РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сетевая организация регистрирует заявку и проверяет правильность заполнения заявки и комплектность документов, прикладываемых к заявке

Срок - 3 дня

Заявка соответствует Правилам

Заявка не соответствует Правилам

Сетевая организация направляет заявителю для подписания проект договора о присоединении к электрическим сетям и технические условия

Сетевая организация направляет заявителю письмо о недостаточности сведений, указанных в заявке

Срок - 15 дней

В случае, если заявитель не предоставил недостающие сведения в течении 20 дней, заявка аннулируется

Срок 30 дней

Заявитель направляет подписанный договор в адрес сетевой организации и производит оплату за технологическое присоединение

Сетевая организация выполняет мероприятия до границ участка заявителя, предусмотренные договором

Заявитель выполняет мероприятия на стороне Заявителя, предусмотренные договором

| После выполнения мероприятий, предусмотренных договором, подписывают: | - Акт об осуществлении технологического присоединения; |
| --- | --- |
|  | - Акт выполнения технических условий; |
|  | - Акт приёмки приборов учёта электрической энергии; - Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (ПАО «ДЭК») |

Срок 14 дней 
(28 дней в случае наличия разногласий)

Срок 7 дней

Заявитель и Сетевая организация осуществляют фактический прием (подачу) электроэнергии

Срок  технологического присоединения к электрическим сетям– 80 дней

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

- АО «Коммунэлектросервис»

- АО «Спасскэлектросеть»

- МУПВ «ВПЭС»

- МУП «Уссурийск-электросеть»

- Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети»

- АО «Арсеньевэлектросервис»

- МУП «Октябрьское районное предприятие электрических сетей»

- ОАО «Хасанкоммунэнерго»

- АО «Михайловскагропромэнерго»

- ООО «Артёмовская электросеть»

- ООО «Территориальная энергосетевая компания»

- ООО «Спасскэлектроконтроль»

- МУП «Хорольское предприятие электрических сетей»

- Филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»

КОНТРАГЕНТЫ